附件

犍为县2025年财政衔接推进乡村振兴

资金项目实施方案

根据《四川省农业农村厅关于提前做好2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴任务）项目准备工作的通知》（N〔2024〕—3080）要求，按照县委、县政府关于规划项目要突出重点、特色、亮点，形成示范引领、龙头带动的工作要求和《2024年推进乡村振兴农业强县建设项目和资金安排表》，围绕上级考核刚性任务、产业园区、和美乡村等重点工作，结合我县工作实际，制定了《犍为县2025年财政衔接推进乡村振兴资金项目实施方案》。

- 第一章  摘要

一、项目名称

犍为县2025年财政衔接推进乡村振兴资金项目。

二、项目实施区域

全县15个镇。

三、实施单位

- 县农业农村局、县就业创业促进中心及15个镇。

四、项目主管部门

- 县委组织部、县人力资源和社会保障局、县农业农村局。

五、监管单位

- 县农业农村局、县人力资源和社会保障局、县财政局。

六、项目建设任务

- 实施三大类38个项目。

七、投资概算

- 项目估算投资15941.95万元，其中财政投入14604.05万元（其中衔接资金投入14229.05万元，就创专项资金投入375万元）。

八、建设期限

项目建设期限：拟从项目批准之日起12个月内完成。

- 第二章  项目区概况

一、基本情况

犍为县位于成都平原东南部，毗邻乐山大佛，地处长江上游岷江航道末端，是成渝地区双城经济圈黄金水道、巴蜀文化旅游走廊重要节点。辖区面积1375平方公里，辖15个镇、164个行政村、39个社区，总人口54万人。

二、巩固脱贫攻坚成果状况

犍为县脱贫对象分布广，巩固成果的任务重。截至2024年底，全县有建档立卡脱贫人口9243户23372人，监测户677户1722人，乡村振兴重点帮扶村9个。

三、项目实施的可行性

（一）按照“扶上马，送一程”原则，衔接资金可用于巩固脱贫成果，加大对脱贫（监测）对象产业发展及易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持支持力度、培育和壮大欠发达地区特色优势产业，推进农产品田头市场建设，配套完善农产品加工、仓储、保鲜、烘干、冷链物流等设施，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板，促进村级集体经济发展和农户增产增收。

（二）有健全的衔接资金管理制度，有完善的项目管理机制和公告公示实施细则，有利于项目精准实施，确保项目实施的质量和效果。

（三）项目实施区域群众发展意愿强烈，镇村干部积极性高，组织机构健全和保障有力，能有力推动项目实施。

第三章  总体要求

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议精神和国家、省、市有关巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接精神，结合县委、县政府工作目标，持续加大脱贫群众产业发展扶持力度，补齐农村产业发展、小型公益性基础设施短板，持续改善农村人居环境，为建设宜居宜业和美乡村，促进乡村全面振兴。

二、基本原则

根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《乐山市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法》《犍为县县级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求，围绕全县产业规划布局，乡镇行政区划和村级建制调整两项改革后半篇文章，坚持部门指导、镇为主体、村级配合、群众参与的工作机制，统筹兼顾，因地制宜，因户施策的原则规划实施项目。

三、发展目标

通过到户产业发展，实现脱贫户（监测户）增产增收；通过培育和壮大特色优势产业、补齐产业发展基础设施、附属设施及流通设施短板，努力打造“一片区、一主业、一特色”，通过持续发展中省扶持村集体经济项目，壮大村集体经济，持续增加村集体经济收入，通过持续改善小型公益性基础设施和农村人居生活环境，提升脱贫群众生产生活质量，助力全县乡村振兴。

- 第四章  项目建设内容及规模

- 工程项目以设计单位实地勘测里程（工程量）为准，以县政府批复预算价为上限，以财政评审价为补助上限，实际金额以结算审核价据实结算。

- 一、上级刚性考核任务项目

- 上级刚性考核任务项目计划总投入10035.95万元，其中财政衔接资金投入8323.05万元，就创中心专项资金投入375万元，群众自筹1337.9万元。

- （一）2025年到户产业发展项目

项目总投入2629.79万元，其中财政补助1291.89万元。

覆盖全县15个镇164个行政村，支持有发展能力、发展意愿的脱贫（监测）对象4517户13078人发展产业。按照到户项目财政衔接推进乡村振兴补助资金不超过投资总额70%的原则，结合实际制定种养殖品种的具体补助标准。

1.种植业：计划发展种植业1739.2亩，其中：茶9亩、蔬菜110亩、茉莉花11.5亩、中药材（姜黄）1564.7亩、烟叶44亩。

补助标准：茉莉花补助2000元/亩，中药材（姜黄）、烟叶补助600元/亩，其它种植项目补助500元/亩。

种植业项目投入：计划投入209.54万元，其中财政补助103.91万元。

2.养殖业：预计年出栏畜禽178547头（只），其中：养猪6922头、养牛133头、养羊2446只、养兔824只、养鹅5020只、养鸡127396只、养鸭35806只。

补助标准：养猪补助800元/头；养牛补助3000元/头；养羊补助300元/只；养兔补助30元/只；养鸡补助35元/只；养鸭补助25元/只；养鹅补助40元/只。

养殖业项目投入：计划投入2420.24万元，其中财政补助1187.98万元。

- 3.补助上限：到户项目财政年补助上限为0.5万元/户。

- （二）2025年脱贫人口小额信贷贴息项目

- 用于全县脱贫对象扶贫小额信贷专项贴息，全年计划贴息补助资金56万元。

- （三）2025年易地扶贫搬迁贴息项目

- 用于全县易地扶贫搬迁专项建设基金和长期低息贷款专项贴息，全年计划贴息补助13万元。

- （四）2024年秋季及2025年春季“雨露计划”学生补助

- 按照1500元/生·学期标准补助，计划投入220万元。

- （五）2025年脱贫（监测）对象跨区域务工就业一次性交通补助

补助标准：省外连续务工3-5个月每人补助800元/年；省外连续务工6个月以上补助1200元/年；县外省内连续务工3-5个月每人补助200元/年；县外省内连续务工6个月以上每人补助400元/年，财政计划投入270万元（其中县本级衔接资金配套110万元，主要用于脱贫（监测）对象县外省内务工）。按照国家省市关于衔接资金优先保障到户到人，直接与群众增收挂钩的项目，此部分如有不足，财政据实补助。

- （六）2025年脱贫（监测）对象乡村公益性岗位补贴

补助标准：因乡村公益性岗位是动态变化的，按每月625人进行预算，每人每月补贴500元，财政计划投入405万元（其中中省衔接资金30万元，主要用于监测对象公益性岗位，就创中心专项资金375万元）。

- （七）往年已实施未结算衔接资金项目缺口

- 1.解决2023年及以前已实施财政衔接推进乡村振兴资金未结算项目（含项目质保金），资金缺口1107.44万元。

- 2.解决2024年已实施财政衔接推进乡村振兴资金未结算项目（含项目质保金），资金缺口4034.72万元（其中县本级衔接资金771.81万元）。

- 3.解决犍为县2024年省级财政优势特色产业乡镇项目资金缺口1000万元。

- 4.解决往年已实施建制乡镇场镇管理服务提升项目资金缺口（含项目质保金）200万元。（县本级衔接资金）

- 合计缺口资金6342.16万元。

- （八）项目管理费

- 按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》规定，从到县衔接资金中计提不超过1%，不足部分在县本级财政衔接资金中安排。主要用于财政衔接资金项目前期规划设计、评审、招标、工程项目监理以及与项目相关的支出，财政计划投入100万元。

- 二、产业园区补短提升项目

- 产业园区补短提升项目，财政计划投入5205万元。

- 犍为县花茶产业园区补短提升项目

- 1.清溪镇盐坪村茶花配套基础设施建设项目

- 财政投入：550万元

- 建设地点：清溪镇盐坪村

- 建设单位：清溪镇人民政府

- 建设内容：（1）新建道路约1.5千米，宽8米；（2）土地整理100亩并配套3千米机耕道设施，宽2.5米；（3）集体经济发展栀子花、茉莉花产业，建设苗圃基地；（4）新建提灌站1座并配套相关设施设备；（5）开展和美乡村“芬芳经济”产业园及周边配套建设和人居环境整治。

- 资产归属：盐坪村集体经济组织

- 2.清溪镇盐坪村、灌引村、伯乐村花茶加工和新茶饮生产设备采购项目

- 财政投入：450万元（中省扶持村集体经济专项资金）

- 建设地点：清溪镇盐坪村、灌引村、伯乐村

- 建设单位：清溪镇人民政府

- 建设内容：采购花茶加工和新茶饮系列设施设备

- 资产归属：盐坪村、灌引村、伯乐村

- 运营模式：引进业主

- 3.定文镇方井村“水上茶园”改造提升项目

- 财政投入：200万元

- 建设地点：定文镇方井村

- 建设单位：定文镇人民政府

- 建设内容：在方井村“水上茶园”（茶叶550亩、茉莉花80亩）建设配套产业路、作业道、灌溉沟渠、生产用房等基础设施。分别为：（1）产业路：宽3.5米，长200米；（2）生产用房：30平方米；（3）上山作业道：宽2米，长1600米；（4）新建1.5米宽沟渠1000米；（5）维修改造方井村1组拱桥2处；（6）茶花交易点5个；（7）修建4个鲜叶转运站。

- 资产归属：方井村集体经济组织

- 4.石溪镇欧标茶产业道建设项目

- 财政投入：210万元

- 建设地点：石溪镇小二河村、白家村

- 建设单位：石溪镇人民政府

- 建设内容：巩固全县唯一欧标茶园基地配套硬化产业道约4公里，宽3.5米—4.5米。

- 资产归属：小二河村、白家村集体经济组织

- “岷江逸境”水美乡村现代农业融合示范项目

- 石溪镇大坪村集体经济泡菜基地基础设施配套项目

- 财政投入：150万元（中省扶持村集体经济专项资金）

- 建设地点：石溪镇前丰村、大坪村

- 建设单位：石溪镇人民政府

- 建设内容：新建钢架结构泡菜厂房1个（含生产车间，储藏车间等相关生产用房）并配套完善相关附属设施。

- 资产归属：大坪村集体经济组织

- 运营模式：引进业主

- 犍为县粮油园区补短提升项目

- 1.罗城镇粮油现代农业园区新建农事服务中心项目

- 财政投入：515万元（其中中省扶持村集体经济专项资金150万元）

- 建设地点：罗城镇铁山村、二龙村、大同村

- 建设单位：罗城镇人民政府

- 建设内容：新建农事服务中心1个约1000平米（包含农技、农机、育秧等相关中心），购置育秧机等相关农用设备，并配套完善相关附属设施，建设粮油试验田。开展粮油园区及周边和美乡村配套基础设施建设和人居环境整治。

- 资产归属：铁山村、二龙村、大同村集体经济组织

- 运营模式：引进业主

- 2.罗城镇粮油现代农业园区基础设施改造提升项目

- 财政投入：190万元

- 建设地点：罗城镇二龙村、大同村

- 建设单位：罗城镇人民政府

- 建设内容：二龙村，实施排灌沟改建安装管道约3000米，实施土地整理约100亩；大同村、二龙村，对部分破损路面进行修复（含堡坎）约4500平方米。

- 资产归属：二龙村、大同村集体经济组织

- 3.舞雩镇基地康乐村集体股份经济合作社榨油坊升级打造项目

- 财政投入：80万元

- 建设地点：舞雩镇康乐村

- 建设单位：舞雩镇人民政府

- 建设内容：改（扩）建菜籽油加工服务中心1座，约400平方米。其中主要包括：扩建加工生产服务区，改建原料库，机械设备存放库等。

- 资产归属：康乐村集体经济组织

- 运营模式：引进业主

- 4.“天府粮仓”玉屏镇粮油现代农业园区补短提升项目

- 财政投入：200万元

- 建设地点：玉屏镇长沙村、竹根村

- 建设单位：玉屏镇人民政府

- 建设内容：长沙村，新建烘干生产线，并配套相关设施设备；

- 竹根村，（1）道路加宽约2.8公里，（2）新建提灌站1座，并配套相关设施设备，（3）新建道路约1.3公里。

- 资产归属：长沙村、竹根村集体经济组织

- 运营模式：长沙村烘干生产线采取引进业主

- 5.“中国好粮油”双溪基地2025年基础设施补短提升项目

- 财政投入：150万元

- 建设地点：双溪镇天平村

- 建设单位：双溪镇人民政府

- 建设内容：打造粮油示范基地，硬化天平村产业路约2.5公里，宽4.5米。

- 资产归属：天平村集体经济组织

- 6.双溪镇梁家山有机水稻补短提升项目

- 财政投入：270万元（其中中省扶持村集体经济专项资金150万元）

- 建设地点：双溪镇硝水村

- 建设单位：双溪镇人民政府

- 建设内容：（1）依托“中国好粮油”优质有机、富硒水稻基地，大力宣传推广“梁家山香米”“富硒大米”等品牌，有效提升品牌价值；（2）依托闲置硝水村小学场地建设砖混结构农事服务中心1个,包含品牌培育室、销售中心等,并配套完善相关附属设施，购置相关的农机具、功能设备等。

- 资产归属：硝水村集体经济组织

- 运营模式：引进业主

- 7.双溪镇小市村粮油果蔬示范基地基础配套项目

- 财政投入：150万元

- 建设地点：双溪镇小市村

- 建设单位：双溪镇人民政府

- 建设内容：（1）依托小市村原小学校建设一个水稻、水果技术服务中心，用于推广小市村有机水果和桫椤湖品牌香米技术指导、品牌推广、销售服务等；（2）依托小市村原小学校新建农事研学基地。

- 资产归属：小市村集体经济组织

- 运营模式：村集体自主经营

- （四）犍为县粮油猪补短提升项目

- 1.龙孔镇粮油＋生猪种养循环园区配套设施提升项目

- 财政投入：400万元

- 建设地点：龙孔镇龙华村

- 建设单位：龙孔镇人民政府

- 建设内容：（1）龙华村智慧农业中心电商带货连线路硬化200米及堡坎完善；（2）为盘活闲置资产拆除原龙华村小学，新建粮油园区钢架结构大米加工厂1个约1300平方米（含仓储并配套相关设施设备），配套完善砖混结构生产管理用房1个约100平方米及其附属设施。

- 资产归属：龙华村集体经济组织

- 运营模式：村集体自主经营

- 2.石溪镇联盟村养殖场建设项目

- 财政投入：100万元

- 建设地点：石溪镇联盟村

- 建设单位：石溪镇人民政府

- 建设内容：新建联盟村股份经济合作社养猪场1个，砖混结构约800平方米。

- 资产归属：联盟村集体经济组织

- 运营模式：引进业主

- （五）犍为县粮油姜现代农业园区补短提升项目

- 1.“中国姜黄之乡”园区标准化建设项目

- 财政投入：500万元（其中中省扶持村集体经济专项资金150万元）

- 建设地点：大兴镇

- 建设单位：大兴镇人民政府

- 建设内容：

- （1）粮油姜标准化种植基地示范区建设项目

- ①新建100亩核心示范区，开展地块整理、地力培肥、绿色防控、配套灌溉设施、作业道等；②改造提升800亩辐射示范区；③姜黄种质资源圃基础设施建设；④新建和加宽核心示范区道路0.8公里。

- （2）粮油姜标准化种植基地带动区提升项目

- ①对原有姜黄种植区实施基础设施补短；②新建3.5米宽道路4.5公里。

- （3）姜黄种质资源保护和开发项目

- 新建姜黄种质资源研学基地，与科研机构合作，开展姜黄新品种选育、老品种提纯复壮、肥效实验、种质资源收集整理与保护等工作。

- （4）在种植基地周边就近新建姜黄加工厂1个，占地面积约6亩，新建钢架结构厂房500平方米，新建砖混生产管理用房100平方米，新建仓库150立方米并购置相关设施设备等。

- 资产归属：村集体经济组织

- 运营模式：引进业主

- 2.犍为县粮油姜现代农业园区九井基地补短提升项目

- 财政投入：100万元

- 建设地点：九井镇佳沟村

- 建设单位：九井镇人民政府

- 建设内容：姜黄基地扩面土地整理面积20亩并配套护坡，新建1米宽产业道路150米，新建沟渠400米，配套涵管等水利设施。

- 资产归属：佳沟村集体经济组织

- 3.新塘村易地扶贫搬迁产业园区配套基础设施项目

- 财政投入：216万元

- 建设地点：孝姑镇新塘村

- 建设单位：孝姑镇人民政府

- 建设内容：在新塘村打造姜黄种植示范基地，约130余亩，并配套产业路、灌溉、生产用房等基础设施。（1）新建产业路约2公里、3.5米宽；生产便道长3公里、2米宽；（2）蓄水池5个(100立方米/个）；（3）修建附属生产用房120平方米并配套完善相关电力设施；购置生产机具，土地整理等。

- 资产归属：新塘村集体经济组织

- 运营模式：引进业主

- 4.铁炉镇农荣村姜黄产业基地道路提升项目

- 财政投入：130万元

- 建设地点：铁炉镇农荣村

- 建设单位：铁炉镇人民政府

- 建设内容：硬化产业道约2公里，宽4.5米，厚0.2米。

- 资产归属：农荣村集体经济组织

- 粮油兔现代农业产业园区补短提升项目

- 财政投入：194万元

- 建设地点：舞雩镇康乐村、熊马村、九井镇金鼓村、玉屏镇四联村、定文镇黄桷场村

- 建设单位：舞雩镇、九井镇、玉屏镇、定文镇人民政府

- 建设内容：

- 舞雩镇：新建康乐村灌溉设施（配套配电室、水泵、管网等），增加室内隔热膜吊顶，增加防晒隔热膜6组，水帘6组，扩建水池3个，改建集粪平台，新增兔粪装车输送带；整治提升熊马村道路约950平方米，计划投入52万元；

- 玉屏镇：对四联村兔棚外围圈新建护坡、堡坎和排水沟等，计划投入35万元；

- 九井镇：1.新建20平方米消毒棚1个，新建进园道路1000米，宽4.5米；2.增铺一层隔热棉被约3600平方米；3.对大棚内部进行隔热板吊顶；4.增加水帘6个约40平方米；5.增设大棚智能温控设备6套；6.购置临时发电机100千瓦一台配套线路；7.排污沟、排水沟加盖160米，计划投入99万元；

- 定文镇：新建50立方米化肥池1个，打深水井1口并配套取水设施，新建约30平米兔粪堆放点，建设挡墙，搭建彩钢棚顶等，计划投入8万元。

- 资产归属：所辖镇村集体经济组织

- （七）嘉阳小火车农旅融合蓝莓产业园项目

- 财政投入：150万元

- 建设地点：芭沟镇光辉村

- 建设单位：芭沟镇人民政府

- 建设内容：该项目位于嘉阳小火车蜜蜂岩服务站附近，属于嘉阳小火车线路核心区，拟在光辉村建立60余亩光辉村蓝莓产业园区，由光辉村集体经济组织负责全面运营、管理和出租等事宜，带动群众增收致富，壮大村级集体经济。1.完成园区土地平整。2.完成园区基础设施采购及园区主体建设，包括水、电系统。3.完成蓝莓种植，做好后期管理运营。

- 资产归属：光辉村集体经济组织

- 经营模式：村集体自主经营

- （八）铁炉镇五一村有机蔬菜分拣中心

- 财政投入：150万元（中省扶持村集体经济专项资金）

- 建设地点：铁炉镇五一村

- 建设单位：铁炉镇

- 建设内容：项目总占地300平方米（包含清洗池、分拣房、仓库等），配套三项电力等相关设施等。

- 资产归属：五一村集体经济组织

- 经营模式：引进业主

- （九）孝姑镇沙湾村古法红糖加工厂项目

- 财政投入：150万元（中省扶持村集体经济专项资金）

- 建设地点：孝姑镇沙湾村

- 建设单位：孝姑镇

- 建设内容：利用孝姑镇沙湾村、八一村、红久村传统甘蔗种植基础和古法制作红糖传统，在沙湾村建设钢架结构红糖加工厂1个约1200平方米并配套相关设施设备。

- 资产归属：沙湾村集体经济组织

- 经营模式：引进业主

- 三、和美乡村补短提升项目

- 和美乡村补短提升项目，财政计划投入701万元。

- （一）犍为县2025年乡村规划编制项目

- 财政投入：200万元（市级衔接资金）

- 建设地点：犍为县

- 建设单位：犍为县农业农村局

- 建设内容：对我县拟建成宜居宜业和美乡村18个，其中2024年拟建成村10个，分别为：玉屏镇长沙村、清溪镇筒车村、石溪镇前丰村、寿保镇水井村、罗城镇大石村、双溪镇长坪村、孝姑镇红久村、定文镇洪流村、芭沟镇黄家山村和菜子坝村；2025年拟建成村8个，分别为：罗城镇七星村和筠山村、寿保镇敖家村、清溪镇盐坪村、玉屏镇建设村、双溪镇天平村、龙孔镇龙华村、芭沟镇治安村。2025年全市乡村振兴发展拉练点位村2个，分别为：清溪镇盐坪村、罗城镇二龙村，开展宜居宜业和美乡村村庄规划和项目设计。

- （二）农产品质量安全监测项目

- 财政投入：15万元（县本级衔接资金）

- 建设地点：犍为县

- 建设单位：县农业农村局

- 建设内容：2025年对我县约500批次农产品样品进行检测。

- （三）犍为县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作及产权交易市场平台建设项目

- 财政投入：43万元（县本级衔接资金）

- 建设地点：犍为县

- 建设单位：县农业农村局

建设内容：1.对玉津镇爱国村1151户承包户、3504亩承包地，罗城镇大同村1870户承包户、5748亩承包地开展摸底调查、地块测量、数据处理、合同网签等相关工作；2.与成都农交所乐山所合作，设立成都农交所乐山农村产权交易有限公司犍为分中心（简称“犍为分中心”），明确将犍为分中心建设为全县唯一的农村产权流转交易平台。

- （四）犍为县2025年农业品牌打造提升项目

- 财政投入：150万元（县本级衔接资金）

- 建设地点：犍为县

- 建设单位：县农业农村局

- 建设内容：对我县粮油、花、茶、姜、兔等特色产业开展技术服务、品牌打造并进行相关宣传推广活动，擦亮“犍为茉莉茶”等招牌。

- （五）玉津镇新貌村粮油基地水利设施补短项目

- 财政投入：26万元

- 建设地点：玉津镇新貌村

- 建设单位：玉津镇人民政府

- 建设内容：1.整治山坪塘2口；2.维修加固石河堰6个；3.建设蓄水池1个40立方米。

- 资产归属：新貌村集体经济组织

- （六）罗城镇粮油基地塘湾村提灌站建设项目

- 财政投入：112万元

- 建设地点：罗城镇塘湾村

- 建设单位：罗城镇人民政府

- 建设内容：新建提灌站2个并配套相关设施设备（含电力设施）。

- 资产归属：塘湾村集体经济组织

- （七）寿保镇粮油基地基础设施补短提升项目

- 财政投入：125万元

- 建设地点：寿保镇龙凤村、光芒村、水井村、敖家村

- 建设单位：寿保镇人民政府

- 建设内容：道路加宽约6.5公里，厚0.18米；道路硬化约1.1公里，厚0.2米。

- 资产归属：龙凤村、光芒村、水井村、敖家村集体经济组织

- （八）中华茉莉谷龙门村道路维护整治项目

- 财政投入：30万元

- 建设地点：清溪镇龙门村

- 建设单位：清溪镇人民政府

- 建设内容：对中华茉莉谷龙门村整治修复产业路约55米（含堡坎），并安装部分波形护栏。

资产归属：龙门村集体经济组织

- 第五章  项目投资概算及资金筹措

一、已到位资金情况

截至目前，上级已下达我县中省衔接推进乡村振兴补助资金5630万元，其中中央资金1004万元（其中定向用于支持发展新型农村集体经济资金630万元），省级资金4626万元（其中定向用于支持发展新型农村集体经济资金360万元）。县本级配套资金1100万元（其中200万元定向用于2021—2023年已实施未结算建制场镇服务提升项目），合计到位资金6730万元。

二、项目资金筹措

2025年财政衔接推进乡村振兴资金项目计划总投入15941.95万元，其中财政衔接资金总计投入14229.05万元，就创资金投入375万元，其他资金（含自筹资金）1337.9万元。资金缺口7499.05万元。缺口部分在2024年、2025财政衔接推进乡村振兴资金项目验收结算结余资金、2025年上级下达下批次资金以及次年下达资金中解决。

- 第六章  项目实施方式

- 一、2025年财政衔接推进乡村振兴资金到户产业发展项目

- 项目实行村民自建、以奖代补的方式，由农户自行实施，项目所在镇、村作好指导、监督、管理和督促。项目实施完成后，由项目镇组织镇村全覆盖验收。验收合格后，报请县农业农村局抽查验收。县农业农村局以镇为单位按照不低于15%的标准随机抽查（不足10户实行全覆盖验收）。抽查验收合格，通过“一卡通”将补助资金直发到户。

- 二、2025年脱贫劳动力、监测对象跨省外出务工一次性交通补贴项目、2025年脱贫劳动力、监测对象就业帮扶项目

- 该项目由县就业创业促进中心组织实施。

- 三、雨露计划项目

- 对符合补助的学生家庭通过“一卡通”直发到户。

- 四、参照以工代赈方式实施项目

- 石溪镇欧标茶产业道建设项目、铁炉镇农荣村姜黄产业基地道路提升项目、寿保镇粮油基地基础设施补短提升项目、“中国好粮油”双溪基地2025年基础设施补短提升项目参照以工代赈方式组织实施，由建设单位依法依规组织实施，以财政评审价为最高限价，通过公开招标（政府采购）确定施工单位。道路建设委托农村公路设计所进行规划设计，路基由建设单位负责，满足施工要求。建设单位负责组织劳务人员并进行培训，务工报酬不低于财政投入的15%，重点向脱贫户、监测户，易地搬迁户、低保户等低收入人群覆盖，劳务报酬通过一卡通直发到户。

- 五、其他项目

- 由建设单位依法依规组织实施，以财政评审价为最高限价，通过公开招标（政府采购）确定施工单位（服务单位），严格按照合同约定支付进度款，预拨比例根据合同约定或视具体情况自行确定。其中道路建设项目委托农村公路设计所对项目进行规划设计，路基由项目镇负责，满足施工要求。

第七章  项目时间进度安排

2024年12月：完成项目规划、设计、预算、方案编制、审批等工作，全面开展到户项目建设。

2025年7月：完成到户产业项目县、镇、村三级验收和资金拨付工作。

2025年1月—12月：全面开展项目建设工作。

2025年12月：按照“建成一批、验收一批、报账一批”的原则，及时组织县、镇、村分级分类验收和资金拨付工作，确保当年衔接资金拨付率得到97%以上。

第八章   项目效益分析

- 一、经济效益

全县4517户脱贫（监测）对象通过发展畜禽养殖及当年投产见效的种植业项目2025年预计人均增收约2500余元。其余项目实施后，将极大改善项目实施区域生产生活条件，方便群众生产生活，补齐产业发展基础设施及其附属设施短板，培育壮大地方特色优势产业，提升产业发展实施区域农业生产能力，壮大村集体经济，增加村集体经济收入，带动群众致富增收。

二、社会效益

通过合理使用财政衔接资金，培育壮大特色优势产业，持续扶持脱贫群众发展产业、补齐农村产业发展基础设施、附属设施、易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持和小型公益性基础设施短板，增强村集体经济组织示范带动作用，促进村级集体经济发展，确保脱贫群众稳定增收。

- 第九章  保障措施

一、加强领导，强化协调

县级有关部门、各镇要站在将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设为优质工程、民生工程、长期工程的高度，对项目规划设计、招标、实施、验收、资金拨付、资产管理各个环节严格把关。县农业农村局、县财政局要常态化跟踪项目实施进度，督促指导项目实施。

二、广泛发动，群众参与

各镇切实加大对项目建设的宣传力度，充分征求群众对建设项目的意见，高度重视、尊重、吸纳合理建议，切实做好项目公示公告，让群众知情、积极参与、共同监督。

三、部门配合，明确职责

1.县农业农村局职责

（1）负责项目规划、方案编制，并报县政府审批；

（2）加强监督、指导，掌握项目进展情况；

（3）及时组织相关部门、单位进行项目验收；

（4）做好分配资金使用的监督管理，收集、整理项目资料并完成项目报账；

（5）完善县级项目档案，指导镇村完善项目档案；

（6）做好县级公示，监督、指导镇、村公示；

（7）接受上级监督、检查;

（8）负责衔接资金和项目监管；

（9）负责由农业农村局作为建设单位项目的组织实施工作。

- 2.县委组织部职责：负责支持发展新型农村集体经济专项资金监督指导，联合县农业农村局开展该项目验收，实施方案报省委组织部、市委组织部备案审查。

3.县财政局职责：负责财政衔接资金的划拨和监管。

4.县交通运输局职责

（1）负责财政衔接资金项目村组道路的设计预算工作并出具相关图纸；

（2）负责农村公路施工过程质量监督，项目完成后根据第三方检测机构检测报告出具质量检测意见；

5.县发展改革局职责：负责指导2025年衔接资金项目中参照以工代赈方式实施项目，指导完成公开招标项目立项批复，指导建设单位规范完善项目档案资料，参与以工代赈项目验收等工作。

6.县就业创业促进中心职责：负责2025年脱贫劳动力（监测对象）跨省务工一次性交通补贴及脱贫劳动力、监测对象就业帮扶项目组织实施、验收及资金拨付工作。

7.项目实施镇职责

（1）指导、监督项目村立项、申报；

（2）指导、协调村组做好项目前期准备工作（占地、青苗清除）；

（3）负责“以工代赈”方式实施项目的劳务组织、培训，并严格按照以工代赈方式组织项目实施；

（4）组建镇项目监督小组，监督项目实施过程；

（5）按月上报项目进度；

（6）完善本级项目档案，指导村上完善项目档案；

（7）做好镇级公示，指导、监督村上公示；

（8）监督、指导项目所在村建立项目后续管护制度；

（9）严格核定项目用地情况，确保用地符合土地管理要求（以县自然资源局图斑核实为准）。农村道路、设施农业、产业结构调整等占用耕地的要履行“进出平衡”手续；占用林地应具备林地使用审批手续。

8.村级职责

（1）按规定进行项目立项并向镇申报；

（2）做好项目前期准备工作（占地、青苗清除）；

（3）组建村级项目监督小组，监督施工单位按设计施工；

（4）督促项目实施农户按照时间进度要求，加快推进项目建设，确保在规定时间完成项目建设和资金拨付；

（5）完善本级项目档案；

（6）做好村级公示；

（7）建立项目后续管护制度，落实项目管理责任人，强化项目后续管理。

四、加强管理，确保建设质量

（一）加强项目建设管理。严格按《犍为县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施管理办法》及相关规定执行项目规划申报、审批、实施、监管和项目验收制，严把工程质量关。

（二）加强项目资金管理。项目资金管理严格按照专款专用，确保资金使用规范、合理，充分发挥资金效益。

（三）加强项目后期管护。各镇监督、指导项目村和实施农户建立项目后续管护制度，确保到户项目和到村基础设施建设项目建成后持续发挥效益。

附件：2-1.犍为县2025年财政衔接推进乡村振兴资金项目投

资汇总表

- 2-2.犍为县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金

到户产业项目汇总表

- 2-3.犍为县2025年财政衔接推进乡村振兴资金产业

类投资明细表

- 2-4.犍为县2025年财政衔接推进乡村振兴资金小型

公益性基础设施类项目计划投资表

- 2-5.犍为县2025年财政衔接推进乡村振兴资金项目绩

- 效目标批复表

- 2-6.项目支出绩效目标表