## 续建项目
犍为县2017年7月保障性安居工程建设进展情况快报表一（只填续建项目）
单位：套、户、万平方米、万元
分类 指标 | 年度建设计划 | 年度计划投资 | 2017年1月至报告期末 | [12 empty] | 入住套数
|  |  | 棚户区拆迁情况 | [5 empty] | 保障性住房（棚户区安置住房）建设情况 | [5 empty] | 完成投资
|  |  | 签订征收补偿协议户数 |  |  |  |  | 拆迁面积 | 新开工 |  | 基本建成 |  | 竣工
|  |  | 合计 | 其中：新建安置住房安置 | 其中：货币化安置 |  |  |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
[5 empty] | 政府收购房源安置 | 政策搭桥，居民选购商品房安置 | 居民自由支配货币补偿款
| 套数 | 万元
1-9合计 | 5600 | 3200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 149 | 1.7 | 121 | 0.8 | 4105 | 0
1、廉租住房小计 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
其中：新建改建 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
购买 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | —— | —— |  |  | —— | ——
长期租赁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | —— | —— |  |  | —— | ——
2、公共租赁住房小计 | 567 | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.5 | 180 | 0
其中：新建改建 | 567 | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 85 | 0.5 | 180
购买 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | —— | —— |  |  | —— | ——
长期租赁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | —— | —— |  |  | —— | ——
3、经济适用住房 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4、限价商品住房 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5、城市棚户区 | 3903 | 3000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 149 | 1.7 | 36 | 0.3 | 3925 | 0
6、国有工矿棚户区 | 1130 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7、国有林区（场）棚户区
8、国有垦区危房
9、中央下放地方煤矿棚户区
廉租住房租赁补贴 |  |  | —— | [6 empty] | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
说明：1、本快报为月报，每月25日前汇总上报，统计期间为年初至本月20日间的累计进展情况。表中逻辑关系已设定，只填空格栏。请凉山州单列木里县情况。
2、本快报统计的项目只统计2014年以前已开工项目在2014年的续建情况（以前年度已开工、基本建成、竣工、完成投资的情况都不在本表填报，注意，只填报该项目在2014年新实施的情况）。年度建设计划只填正在续建的套数和对应的年度投资计划，不包括已竣工和已完成的投资。开工、基本建成和竣工按照川建保发﹝2011﹞388号规定的口径进行统计，基本建成与竣工并列。
3、廉租住房和公共租赁住房区分新建改建、购买和长期租赁三种情形。其中，新建和改建分别填写开工、基本建成（竣工）和完成投资情况，购买和长期租赁存量住房的签订协议就同时计开工、基本建成和竣工，相应的购买和租赁支出计入完成投资。
4、各类棚户区改造的签订协议户数和安置房建设情况分别统计，互不交叉重复。将保障性住房用于棚户区改造安置的，不得重复统计（在保障性住房中统计，棚改安置住房中减出来）。棚户区改造安置住房的基本建成和竣工数中不包括货币安置，只统计实物建房数。
5、廉租住房租赁补贴发放情况，年度计划发放补贴资金总额填在“年度计划投资”栏，报告期内实际发放的总户数填在“新开工套数”栏，新增发放的户数填在“竣工套数”栏，同期发放租赁补贴资金支出总额填在“完成投资”栏，。已完成上年度租赁补贴发放任务的，本表中租赁补贴数据应该都为0，
6、入住套数：指年初至报告期末，按照当地住宅小区竣工综合验收有关规定，城镇保障性安居工程项目已经过竣工综合验收，住房保障部门或开发建设单位向保障对象办理交付使用手续的套数。
7、廉租房和公共租赁住房的“购买和长期租赁”只填入基本建成（新开工和竣工不用填），同时“购买和长期租赁”数据直接计入新开工、基本建成和竣工3项的小计。
单位负责人： 分管领导： 填报人：

## 2017年计划项目
犍为县2017年7月保障性安居工程建设进展情况快报表二（2017年计划项目）
单位：套、户、万平方米、万元
分类 指标 | 年度建设计划 | 年度计划投资 | 2017年1月至报告期末 | [12 empty] | 入住套数
|  |  | 棚户区拆迁情况 | [5 empty] | 保障性住房（棚户区安置住房）建设情况 | [5 empty] | 完成投资
|  |  | 签订征收补偿协议户数 |  |  |  |  | 拆迁面积 | 新开工 |  | 基本建成 |  | 竣工
|  |  | 合计 | 其中：新建安置住房安置 | 其中：货币化安置 |  |  |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
[5 empty] | 政府收购房源安置 | 政策搭桥，居民选购商品房安置 | 居民自由支配货币补偿款
| 套数 | 万元
1-9合计 | 6012 | 15000 | 5532 | 0 | 0 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 5577
1、廉租住房小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：新建改建 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
购买 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | —— | —— |  |  | —— | ——
长期租赁 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | —— | —— |  |  | —— | ——
2、公共租赁住房小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
其中：新建改建 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
购买 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | —— | —— |  |  | —— | ——
长期租赁 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | —— | —— | 0 | 0 | —— | ——
3、经济适用住房 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4、限价商品住房 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5、城市棚户区 | 6012 | 15000 | 5532 | 0 | 0 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 5532
6、国有工矿棚户区
7、国有林区（场）棚户区
8、国有垦区危房
9、中央下放地方煤矿棚户区
廉租住房租赁补贴 | 200 | 10 | —— | [5 empty] | 188 | —— | —— | —— | 47 | —— | 11.15 | ——
2014年底前政府投资公租房新增分配 |  |  | ——
说明：1、本快报为月报，每月25日前汇总上报，统计期间为年初至本月20日间的累计进展情况。表中逻辑关系已设定，只填空格栏。请凉山州单列木里县情况。
2、本快报统计的项目只统计2014年1月至报告期末新开工项目（纳入2014年计划管理项目，不统计以前年度续建项目）。开工、基本建成和竣工按照川建保发﹝2011﹞388号规定的口径进行统计，基本建成与竣工并列。
3、廉租住房和公共租赁住房区分新建改建、购买和长期租赁三种情形。其中，新建和改建分别填写开工、基本建成（竣工）和完成投资情况，购买和长期租赁存量住房的签订协议就同时计开工、基本建成和竣工，相应的购买和租赁支出计入完成投资。年度建设计划不得小于上级下达任务。请注意，年度投资计划不是总投资计划，只填当年计划要完成的投资。
4、各类棚户区改造的签订协议户数和安置房建设情况分别统计，互不交叉重复。将保障性住房用于棚户区改造安置的，不得重复统计（在保障性住房中统计，棚改安置住房中减出来）。棚户区改造安置住房的基本建成和竣工数中不包括货币安置，只统计实物建房数。
5、廉租住房租赁补贴发放情况，年度计划发放补贴资金总额填在“年度计划投资”栏，报告期内实际发放的总户数填在“新开工套数”栏，新增发放的户数填在“竣工套数”栏，同期发放租赁补贴资金支出总额填在“完成投资”栏，。
6、入住套数：指年初至报告期末，按照当地住宅小区竣工综合验收有关规定，城镇保障性安居工程项目已经过竣工综合验收，住房保障部门或开发建设单位向保障对象办理交付使用手续的套数。
7、廉租房和公共租赁住房的“购买和长期租赁”只填入基本建成（新开工和竣工不用填），同时“购买和长期租赁”数据直接计入新开工、基本建成和竣工3项的小计。
单位负责人： 分管领导： 填报人：

## 2017年+续建项目
犍为县2017年7月保障性安居工程建设进展情况快报表三（2017年计划项目+续建项目）
填报单位（盖章）： | [6 empty] | 单位：套、户、万平方米、万元
分类 指标 | 年度建设计划 | 年度计划投资 | 2017年1月至报告期末 | [12 empty] | 入住套数
|  |  | 棚户区拆迁情况 | [5 empty] | 保障性住房（棚户区安置住房）建设情况 | [5 empty] | 完成投资
|  |  | 签订征收补偿协议户数 |  |  |  |  | 拆迁面积 | 新开工 |  | 基本建成 |  | 竣工
|  |  | 合计 | 其中：新建安置住房安置 | 其中：货币化安置 |  |  |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
[5 empty] | 政府收购房源安置 | 政策搭桥，居民选购商品房安置 | 居民自由支配货币补偿款
| 套数 | 万元
1-9合计 | 11612 | 18200 | 5532 | 0 | 0 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1.7 | 121 | 0.8 | 19605 | 5577
1、廉租住房小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其中：新建改建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
购买 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | 0 | 0 | —— | —— | 0 | 0
长期租赁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | 0 | 0 | —— | —— | 0 | 0
2、公共租赁住房小计 | 567 | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.5 | 180 | 45
其中：新建改建 | 567 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.5 | 180 | 45
购买 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | 0 | 0 | —— | —— | 0 | 0
长期租赁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | 0 | 0 | —— | —— | 0 | 0
3、经济适用住房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4、限价商品住房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5、城市棚户区 | 9915 | 18000 | 5532 | 0 | 0 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1.7 | 36 | 0.3 | 19425 | 5532
6、国有工矿棚户区 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7、国有林区（场）棚户区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8、国有垦区危房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9、中央下放地方煤矿棚户区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
廉租住房租赁补贴 | 200 | 10 | —— | [5 empty] | 188 | —— | —— | —— | 47 | —— | 11.15 | ——
2014年底前政府投资公租房新增分配 |  |  | ——
说明：1、本快报为月报，每月25日前汇总上报，统计期间为年初至本月20日间的累计进展情况。表中逻辑关系已设定，只填空格栏。请凉山州单列木里县情况。
2、本快报统计的项目包括：2014年1月至报告期末新开工项目，往年开工结转到2014年继续施工的续建项目和往年停工2014年复工项目（表一+表二数据）。
3、本表数据由表一和表二相加所得，因此本表数据不可能分别小于表一或表二，没有续建的（表一数据为0的），本表才可能等于表二。
4、入住套数：指年初至报告期末，按照当地住宅小区竣工综合验收有关规定，城镇保障性安居工程项目已经过竣工综合验收，住房保障部门或开发建设单位向保障对象办理交付使用手续的套数。
5、廉租房和公共租赁住房的“购买和长期租赁”只填入基本建成（新开工和竣工不用填），同时“购买和长期租赁”数据直接计入新开工、基本建成和竣工3项的小计。
单位负责人： 分管领导： 填报人：

## （增加）公租房分配情况
犍为县2017年7月政府投资公租房分配情况表
市（州） | 至2015年底，历年开工建设政府投资公租房总套数 |  | 至2016年底，政府投资公租房分配套数 |  | 至填表当月，政府投资公租房分配套数合计 |  |  | 2014年底前政府投资公租房2017年新增分配
|  | 其中：2014年底前开工建设政府投资公租房总套数 |  | 其中：2014年底前政府投资公租房分配套数 |  | 其中：2014年底前政府投资公租房分配套数合计 | 其中：2014年底前政府投资公租房分配比例 | 2017年新增分配计划 | 2017年新增分配完成套数 |  | 新增分配完成比例
其中：当月新增分配套数
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111
犍为县 | 3271 | 2520 | 2744 | 2520 | 2789 | 2520 | 100%
备注：101、103、105包括2015年开工建设的所有政府投资公租房。 公式如下：106=104+109；107=106/102；111=109/108 公租房新增分配计划市（州）合计=所有区（县）相加 公租房新增分配完成套数合计=所有区（县）相加
单位负责人： 分管领导： 填报人：