## Sheet1
附件1
犍为县扶贫领域建设项目公开表
纪委监委举报电话：12388 公开时间：2021年8月30日
序号 | 名称 | 资金来源 | 总投资 | 批准文件 | 主管部门 | 实施主体 | 分配情况 | 进展情况（立项、招投标、验收、资金拨付等） | 备注
1 | 大兴镇（原新民镇）新云村，金凤村（现合并为新云村）道路硬化项目 | 2020年财政专项扶贫资金 | 88.1 | 犍府函 〔2019〕181号 | 县脱贫攻坚办 | 大兴镇 | 1、大兴镇新云村，受益农户30户124人，其中贫困户5户24人；2、金凤村（现新云村）受益农户107户321人，其中贫困户10户28人。 | 该项目作为2019年规划跨年度实施项目，均严格按照我县制定的《犍为县财政专项扶贫项目实施管理办法》（犍脱贫领办发〔2018〕16号）进行立项、财评、招标等工作，预算价：98.84万元，财评价：89.0428万元，中标价：88.1万元，中标单位为：四川东贵弘建设工程有限公司，该项目已完成整改、验收和第三方审计,审计价为：85.8633万元，按照合同约定已支付至审计价的97%。
2 | 芭沟镇（原马庙乡）藕花村、白果村（现藕花村）道路硬化项目 | 2020年财政专项扶贫资金 | 92.8 | 犍府函 〔2019〕181号 | 县脱贫攻坚办 | 芭沟镇 | 1、藕花村，受益农户36户129人，其中贫困户4户10人；2、白果村（现藕花村）受益农户117户58人，其中贫困户2户6人。 | 该项目作为2019年规划跨年度实施项目，均严格按照我县制定的《犍为县财政专项扶贫项目实施管理办法》（犍脱贫领办发〔2018〕16号）进行立项、财评、招标等工作，预算价：126.17万元，财评价：118.0942万元，中标价：92.8万元，中标单位为：四川东贵弘建设工程有限公司，该项目已完成项目建设，按照合同约定已支付工程款74.24万元。经主管部门现场查看后，发现存在部分问题，现已完成整改、验收和第三方审计，审计价为91.5807万元，按照合同约定拨付至97%。
3 | 罗城镇（原金石井镇）五四村（现塘湾村），铁岭村，幸福村（现铁山村）道路硬化项目 | 2020年财政专项扶贫资金 | 144.9 | 犍府函 〔2019〕181号 | 县脱贫攻坚办 | 罗城镇 | 1、五四村（现塘湾村），受益农户140户480人，其中贫困户17户55人；2、铁岭村，受益农户100户230人，其中贫困户6户13人；3、幸福村（现铁山村）受益农户30户92人，其中贫困户4户10人。 | 该项目作为2019年规划跨年度实施项目，均严格按照我县制定的《犍为县财政专项扶贫项目实施管理办法》（犍脱贫领办发〔2018〕16号）进行立项、财评、招标等工作，预算价：156.82万元，财评价：145.9594万元，中标价：144.9万元，中标单位为：四川树缘建设工程有限公司，该项目已完成整改和验收，赓即进行第三方审计，审计价为：137.6561万元，按照合同约定已支付至审计价的97%。
4 | 石溪镇（原塘坝乡）塘房村道路硬化项目 | 2020年财政专项扶贫资金 | 58 | 犍府函 〔2019〕181号 | 县脱贫攻坚办 | 石溪镇 | 塘房村，受益农户54户152人，其中贫困户25户58人。 | 该项目作为2019年规划跨年度实施项目，均严格按照我县制定的《犍为县财政专项扶贫项目实施管理办法》（犍脱贫领办发〔2018〕16号）进行立项、财评、招标等工作，预算价：74.52万元，财评价：73.3598万元，中标价：58万元，中标单位为：四川天优凯智建设工程有限公司，该项目已完成项目建设。2020年7月6日，县脱贫办召集设计、监理、交通局检测机构、业主等单位进行了验收，目前已完成审计工作并出具报告，审计价为58.671879万元，按照合同约定已支付至审计价的97%。
5 | 芭沟镇水星寨村道路硬化项目 | 2020年财政专项扶贫资金 | 218.8888 | 犍府函 〔2019〕181号 | 县脱贫攻坚办 | 芭沟镇 | 水星寨村，受益农户122户375人，其中贫困户8户26人。 | 该项目作为2019年规划跨年度实施项目，均严格按照我县制定的《犍为县财政专项扶贫项目实施管理办法》（犍脱贫领办发〔2018〕16号）进行立项、财评、招标等工作，预算价：248.46万元，财评价：224.0215万元，中标价：218.8888万元，中标单位为：四川煜昌建筑工程有限公司，该项目已完成项目建设。2020年5月12日，县脱贫办召集设计、监理、交通局检测机构、业主等单位进行了验收，并送达第三方审计单位审计，目前已出具审计报告，审计价为214.0683万元，按照合同约定已支付至审计价的97%。
6 | 玉屏镇（原纪家乡）长沙村 | 2020年财政专项扶贫资金 | 149.158 | 犍府函 〔2019〕181号 | 县脱贫攻坚办 | 玉屏镇 | 长沙村，受益农户500户1497人，其中贫困户16户40人。 | 该项目作为2019年规划跨年度实施项目，均严格按照我县制定的《犍为县财政专项扶贫项目实施管理办法》（犍脱贫领办发〔2018〕16号）进行立项、财评、招标等工作，预算价：169.48万元，财评价：168.9495万元，中标价：149.158万元，中标单位为：四川多富成建筑工程有限公司，该项目已完成项目建设。2020年4月29日，县脱贫办召集设计、监理、交通局检测机构、业主等单位进行了验收，并送达第三方审计单位审计，目前已出具审计报告，审计价为：146.759428万元，按照合同约定已支付至审计价的97%。
7 | 大兴镇青和村、太阳坡村、新云村、仁义村道路硬化项目 | 2020年财政专项扶贫资金 | 470.3992 | 犍府函 〔2019〕181号 | 县脱贫攻坚办 | 大兴镇 | 1、青和村，受益农户328户1007人，其中贫困户50户130人；2、太阳坡村，受益农户399户1360人，其中贫困户54户132人；3、新云村，受益农户321户927人，其中贫困户29户77人；4、仁义村，受益农户302户880人，其中贫困户32户99人。 | 该项目作为2020年规划实施项目，均严格按照我县制定的《犍为县财政专项扶贫项目实施管理办法》（犍脱贫领办发〔2018〕16号）进行立项、财评、招标等工作，预算价：481.85万元，财评价：470.3992万元，中标价：458.1688万元，中标单位为：中诚智翔建设集团有限公司，目前已完成项目建设和第三方审计工作，审计价为：456.99027万元。
8 | 石溪镇联盟村道路硬化项目 | 2020年财政专项扶贫资金 | 93.9 | 犍府函 〔2019〕181号 | 县脱贫攻坚办 | 石溪镇 | 联盟村，受益农户70户251人，其中贫困户6户20人。 | 该项目作为2020年规划实施项目，均严格按照我县制定的《犍为县财政专项扶贫项目实施管理办法》（犍脱贫领办发〔2018〕16号）进行立项、财评、招标等工作，预算价：121.93万元，财评价：119.9856万元，中标价：93.9万元，中标单位为：四川飞泰建筑工程有限公司，目前已完成项目建设，正在进行第三方审计工作。
9 | 四川省乐山市犍为县2020年高标准农田建设项目 | 中央财政资金/省级财政资金 | 714.15 | 乐农 〔2020〕108号 | 县农业农村局 | 犍为县世纪扶贫产业发展有限公司 | 按项目方案分配。 | 项目正在施工阶段，已完成85%的工程进度。
10 | 2020年省级农村饮水安全项目 | 四川省水利建设扶贫项目 | 23 | 四川省财政厅关于下达2020年省级农村饮水安全专项资金预算的通知（川财建〔2020〕51号） | 县水务局 | 15个镇政府 | 1.玉津镇，涉及5户；2.罗城镇，涉及8户；3.定文镇，涉及9户；4.大兴镇，涉及11户；5.芭沟镇，涉及15户；6.舞雩镇，涉及8户；7.寿保镇，涉及0户；8.玉屏镇，涉及4户；9.孝姑镇，涉及8户；10.九井镇，涉及9户；11.清溪镇，涉及7户；12.铁炉镇，涉及4户；13.双溪镇，涉及9户；14.石溪镇，涉及7户；15.龙孔镇，涉及0户，共104户。 | 项目形象进度100%，《犍为县水务局关于对2020年省级农村饮水安全专项资金使用的请示》（犍水〔2020〕45号）县政府已批示，资金已拨付到各镇。
11 | 犍为县2019年水利发展资金小型水源工程建设项目 | 中央水利发展资金项目 | 300 | 《乐山市水务局关于犍为县2019年水利发展资金小型水源工程建设项目实施方案的批复》（乐水函〔2020〕92号） | 县水务局 | 四川恒宝建筑工程有限公司 | 共计整治37口山坪塘，其中定文镇5口、舞雩镇4口、罗城镇6口、龙孔镇4口、清溪镇2口、寿保镇9口、双溪镇2口、玉津镇1口、玉屏镇3口、九井镇1口。 | 项目于2020年5月28日完成施工招投标，6月开工，现在已完成竣工验收和审计。目前按合同已支付进度款约114万，剩余工程款正在申请支付中。
12 | 罗城镇、寿保镇后扶项目补助 | 省级专项资金 | 248.441 | 犍府定〔2020〕83－17号 | 县航电管理局 | 罗城镇、寿保镇 | 寿保镇72户、罗城镇45户。 | 资金已拨付。
13 | 犍为县2021年省预算内以工代赈工程 | 省预算内资金及县财政配套 | 394.8 | 川发改投资〔2021〕128号 | 县发展改革局 | 九井镇人民政府 | 以每月务工人员花名册为准。 | 8月5日召集相关单位开会讨论涉及变更事宜，变更方案已确定，待施工方将变更图纸和变更工程量提供后报财评确认，完成设计变更后开始路面硬化。 | 省预算内资金300万元。
14 | 犍为县2021年中央财政第二批以工代赈项目 | 中央财政预算内资金及县财政配套 | 307.34 | 川财农〔2021〕37号 | 县发展改革局 | 芭沟镇人民政府 | 以每月务工人员花名册为准。 | 已完成项目设计变更和预算调整，即将送财评、重新完善前期手续。 | 中央财政预算内资金273.01万元。
15 | 2021年度农村电影公益放映项目 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 91.608 | 《中共四川省委宣传部办公室关于做好2021年度农村电影公益放映工作的通知》（川宣办〔2021〕18 号） | 犍为县委宣传部 | 乐山市惠民放映公司 | 15个镇167个村（文件要求放映场次按以前行政村347个来安排,每个村一年放映12场，全年放映4164场）。 | 农村电影公益放映主体由各市（州）电影行政主管部门通过招标确定，统一实施本区域（包括扩权县）行政村的农村电影公益放映。放映主体在完成电影公益放映任务后，按规定和实际放映场次享受财政补贴。截止8月15日共放映2571场，观影人数132676人次，全年放映任务完成61.7%。