## Sheet1
附件1
犍为县扶贫领域建设项目公开表
纪委监委举报电话：12388 公开时间：2021年12月30日
序号 | 名称 | 资金来源 | 总投资 （万元） | 批准文件 | 主管部门 | 实施主体 | 分配情况 | 进展情况（立项、招投标、验收、资金拨付等） | 备注
1 | 犍为县2021年第一批财政衔接推进乡村振兴资金项目（龙孔镇丝茅坪村路面硬化项目） | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 328.96 | 犍府函 〔2021〕74号 | 县农业农村局 | 龙孔镇 | 受益农户683户2235人，其中脱贫户82户233人 | 已通过政府采购，确定施工单位，目前已签订合同，进入施工阶段。
2 | 犍为县2021年第一批财政衔接推进乡村振兴资金项目（铁炉镇中心村路面硬化项目） | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 106.6656 | 犍府函 〔2021〕74号 | 县农业农村局 | 铁炉镇 | 受益农户450户1500人，其中脱贫户38户135人 | 已通过政府采购，确定施工单位，目前已签订合同，进入施工阶段。
3 | 犍为县2021年第一批财政衔接推进乡村振兴资金项目（芭沟镇水星寨村路面硬化项目） | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 119.3501 | 犍府函 〔2021〕74号 | 县农业农村局 | 芭沟镇 | 受益农户530户1703人，其中脱贫户36户90人 | 已通过政府采购，确定施工单位，目前已签订合同，进入施工阶段。
4 | 犍为县2021年第一批财政衔接推进乡村振兴资金项目（孝姑镇金田村路面硬化项目） | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 213.7411 | 犍府函 〔2021〕74号 | 县农业农村局 | 孝姑镇 | 受益农户84户290人，其中脱贫户11户36人 | 已通过政府采购，确定施工单位，目前已签订合同，进入施工阶段。
5 | 犍为县2021年第一批财政衔接推进乡村振兴资金产业类项目 | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 1290 | 犍府函 〔2021〕74号 | 县农业农村局 | 罗城镇、清溪镇 | 清溪镇计划投入800万元，罗城镇白鹤村计划投入400万元，大同村计划投入90万元 | 目前设计方案初稿已出具，待修改完善后，提交财评中心财评，财评后赓即组织公开招标确定施工单位。
6 | 四川省乐山市犍为县2020年高标准农田建设项目 | 中央财政资金/省级财政资金 | 714.15 | 乐农 〔2020〕108号 | 县农业农村局 | 犍为县世纪扶贫产业发展有限公司 | 按项目方案分配。 | 项目已完成。
7 | 2020年省级农村饮水安全项目 | 四川省水利建设扶贫项目 | 23 | 四川省财政厅关于下达2020年省级农村饮水安全专项资金预算的通知（川财建〔2020〕51号） | 县水务局 | 15个镇政府 | 1.玉津镇，涉及5户；2.罗城镇，涉及8户；3.定文镇，涉及9户；4.大兴镇，涉及11户；5.芭沟镇，涉及15户；6.舞雩镇，涉及8户；7.寿保镇，涉及0户；8.玉屏镇，涉及4户；9.孝姑镇，涉及8户；10.九井镇，涉及9户；11.清溪镇，涉及7户；12.铁炉镇，涉及4户；13.双溪镇，涉及9户；14.石溪镇，涉及7户；15.龙孔镇，涉及0户，共104户。 | 项目形象进度100%，《犍为县水务局关于对2020年省级农村饮水安全专项资金使用的请示》（犍水〔2020〕45号）县政府已批示，资金已拨付到各镇。
8 | 犍为县2019年水利发展资金小型水源工程建设项目 | 中央水利发展资金项目 | 300 | 《乐山市水务局关于犍为县2019年水利发展资金小型水源工程建设项目实施方案的批复》（乐水函〔2020〕92号） | 县水务局 | 四川恒宝建筑工程有限公司 | 共计整治37口山坪塘，其中定文镇5口、舞雩镇4口、罗城镇6口、龙孔镇4口、清溪镇2口、寿保镇9口、双溪镇2口、玉津镇1口、玉屏镇3口、九井镇1口。 | 项目于2020年5月28日完成施工招投标，6月开工，2020年9月已完工。
9 | 罗城镇、寿保镇、定文镇后扶项目补助 | 省级专项资金 | 249.145 | 犍府定〔2020〕83－17号 | 县航电管理局 | 罗城镇、寿保镇、定文镇 | 寿保镇72户、罗城镇45户、定文镇16户。 | 资金已拨付。
10 | 犍为县2021年省预算内以工代赈工程 | 省预算内资金及县财政配套 | 394.8 | 川发改投资〔2021〕128号 | 县发展改革局 | 九井镇人民政府 | 以每月务工人员花名册为准。 | 主体施工已经完成4公里。 | 省预算内资金300万元。
11 | 犍为县2021年中央财政第二批以工代赈项目 | 中央财政预算内资金及县财政配套 | 330 | 川发改赈〔2021〕212号 | 县发展改革局 | 芭沟镇人民政府 | 以每月务工人员花名册为准。 | 已完成2.607公里产业道路路基平整及330路面硬化；完成1.276公里机耕道路基平整。 | 中央财政预算内资金273.01万元。
12 | 2021年度农村电影公益放映项目 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 91.608 | 《中共四川省委宣传部办公室关于做好2021年度农村电影公益放映工作的通知》（川宣办〔2021〕18 号） | 犍为县委宣传部 | 乐山市惠民放映公司 | 15个镇167个村（文件要求放映场次按以前行政村347个来安排,每个村一年放映12场，全年放映4164场）。 | 农村电影公益放映主体由各市（州）电影行政主管部门通过招标确定，统一实施本区域（包括扩权县）行政村的农村电影公益放映。放映主体在完成电影公益放映任务后，按规定和实际放映场次享受财政补贴。截止11月15日共放映4164场，观影人数215156人次，全年放映任务完成100％。全年放映专项资金12月23日前已拨付。