## Sheet1
附件1
犍为县扶贫领域建设项目公开表
纪委监委举报电话：12388 公开时间：2022年9月29日
序号 | 名称 | 资金来源 | 总投资 （万元） | 批准文件 | 主管部门 | 实施主体 | 分配情况 | 进展情况（立项、招投标、验收、资金拨付等） | 备注
1 | 罗城镇、寿保镇后扶项目补助 | 省级专项资金 | 394.82 | 犍航管发﹝2021﹞4号 | 县航电管理局 | 寿保镇、罗城镇、清溪镇、定文镇 | 寿保镇126户、罗城镇321户、清溪镇80户、定文镇87户 | 已拨付
2 | 犍为县2021年省预算内以工代赈工程 | 省预算内资金及县财政配套 | 394.8 | 川发改投资〔2021〕128号 | 县发展改革局 | 九井镇人民政府 | 以每月务工人员花名册为准。 | 已完成项目验收，资金按进度拨付。 | 省预算内资金300万元。
3 | 犍为县2021年中央财政第二批以工代赈项目 | 中央财政预算内资金及县财政配套 | 330 | 川发改赈〔2021〕212号 | 县发展改革局 | 芭沟镇人民政府 | 以每月务工人员花名册为准。 | 已完成项目验收，资金按进度拨付。 | 中央财政预算内资金273.01万元。
4 | 犍为县2021年高标准农田建设项目 | 中省专项资金及县级配套资金 | 11010 | 乐农函〔2021〕250 、271、272号 | 市农业农村局 | 县农业农村局 | 龙孔、寿保、玉津、玉屏、双溪等5个镇。 | 已完成总工程量的99%。
5 | 犍为县2021年第一批财政衔接推进乡村振兴资金项目（龙孔镇丝茅坪村路面硬化项目） | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 328.96 | 犍府函 〔2021〕74号 | 县农业农村局 | 龙孔镇 | 受益农户683户2235人，其中脱贫户82户233人。 | 目前已完工，待村镇自查验收后组织县级验收，目前按照合同约定拨付162.01万元。
6 | 犍为县2021年第一批财政衔接推进乡村振兴资金项目（铁炉镇中心村路面硬化项目） | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 106.6656 | 犍府函 〔2021〕74号 | 县农业农村局 | 铁炉镇 | 受益农户450户1500人，其中脱贫户38户135人。 | 目前已完工，待村镇自查验收后组织县级验收，目前按照合同约定拨付47.2万元。
7 | 犍为县2021年第一批财政衔接推进乡村振兴资金项目（芭沟镇水星寨村路面硬化项目） | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 119.3501 | 犍府函 〔2021〕74号 | 县农业农村局 | 芭沟镇 | 受益农户530户1703人，其中脱贫户36户90人。 | 目前已完成县级验收，正在进行三方审计工作，按照合同约定已拨付94.67万元。
8 | 犍为县2021年第一批财政衔接推进乡村振兴资金项目（孝姑镇金田村路面硬化项目） | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 213.7411 | 犍府函 〔2021〕74号 | 县农业农村局 | 孝姑镇 | 受益农户84户290人，其中脱贫户11户36人。 | 目前已完工，待镇村初检合格后提交县级验收，按照合同约定已拨付39.97万元。
9 | 犍为县2021年第一批财政衔接推进乡村振兴资金产业类项目 | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 1290 | 犍府函 〔2021〕74号 | 县农业农村局 | 罗城镇、清溪镇 | 清溪镇计划投入800万元，罗城镇白鹤村计划投入400万元，大同村计划投入90万元。 | 财评报告已出具，赓即进行公开招标。 | 按照县委农村工作领导小组2022年第二次会议要求，该项目将重新调整实施
10 | 犍为县2021年第二批财政衔接推进乡村振兴资金产业类项目定文镇方井村茶业加工厂项目 | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 608 | 犍府函 〔2021〕124号 | 县农业农村局 | 定文镇 | 定文镇方井村608万元。 | 目前正在进行社会意向公开，并同步进行政府采购准备。
11 | 犍为县2021年第二批财政衔接推进乡村振兴资金产业类项目芭沟镇黄家山村水晶樱桃现代农业园区产业配套建设项目 | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 216.1 | 犍府函 〔2021〕124号 | 县农业农村局 | 芭沟镇 | 芭沟镇黄家山村216.1万元。 | 目前已完成政府采购，进入施工阶段，按照合同约定拨付30%，68.1291万元。
12 | 犍为县2021年第二批财政衔接推进乡村振兴资金产业类项目龙孔镇水果产业基地配套设施项目 | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 150 | 犍府函 〔2021〕124号 | 县农业农村局 | 龙孔镇 | 龙孔镇曙光村150万元。 | 目前正在进行社会意向公开，并同步进行政府采购准备。
13 | 犍为县2021年第二批财政衔接推进乡村振兴资金产业类项目九井镇农特产品洗选设备项目 | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 350 | 犍府函 〔2021〕124号 | 县农业农村局 | 九井镇 | 九井镇350万元。 | 已完成政府采购，按照合同约定拨付57.6万元。
14 | 犍为县2021年第二批财政衔接推进乡村振兴资金产业类项目罗城镇团结村柑橘产业扶贫基地建设项目 | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 190.05 | 犍府函 〔2021〕124号 | 县农业农村局 | 罗城镇 | 罗城镇团结村190.05万元。 | 已完成财评，正在走政府采购程序。
15 | 犍为县2021年第二批财政衔接推进乡村振兴资金石溪镇联盟村产业道硬化 | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 84.82 | 犍府函 〔2021〕124号 | 县农业农村局 | 石溪镇 | 受益农户30户86人，其中脱贫户6户13人。 | 已完成项目建设，待镇村自查验收后，组织县级验收，目前按照合同约定拨付24.45万元。
16 | 犍为县2021年第二批财政衔接推进乡村振兴资金铁炉镇农荣村路面硬化项目 | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 181.07 | 犍府函 〔2021〕124号 | 县农业农村局 | 铁炉镇 | 受益农户40户138人，其中脱贫户5户14人。 | 已完成政府采购，正在开展项目建设。
17 | 犍为县2021年第二批财政衔接推进乡村振兴资金玉津镇果蔬、栀子花产业道路项目 | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 471.92 | 犍府函 〔2021〕124号 | 县农业农村局 | 玉津镇 | 受益农户184户461人，其中脱贫户21户61人。 | 已完成公开招标，项目正在进行施工中。
18 | 犍为县2021年第二批财政衔接推进乡村振兴资金清溪镇农旅融合产业道路项目 | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 395.24 | 犍府函 〔2021〕124号 | 县农业农村局 | 清溪镇 | 受益农户870户2860人，其中脱贫户39户119人。 | 已完成项目建设，完成县镇村三级验收，目前按照合同约定拨付118.57万元。
19 | 犍为县2021年第二批财政衔接推进乡村振兴资金大兴镇后边沟村路面硬化 | 2021年衔接推进乡村振兴补助资金 | 266.55 | 犍府函 〔2021〕124号 | 县农业农村局 | 大兴镇 | 受益农户1756户5418人，其中脱贫户162户417人。 | 已完成政府采购，正在开展项目建设。
20 | 2022年度农村电影公益放映 |  | 91.608 | 中共乐山市委宣传部关于做好2022 年度农村电影公益放映工作的通知 | 犍为县委宣传部 | 乐山市惠民农村数字电影院线有限责任公司 | 15个镇167个村（文件要求放映场次按以前行政村347个来安排,全年放映4164场。 | 2022年1.1--9.15共放映3763场，观影157921人次。其中，2022年8.16--9.15共放映748.3场，观影32163人次。2022年完成全年任务的90％。