## Sheet1
犍为县交通运输工程重大项目施工有关信息公示 （2023年1月-2024年9月）
项目名称 | 施工图审查 |  |  | 项目法人单位 |  | 设计单位 |  |  | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  | 开工时间 | 目前进度
| 审查机构 | 审查人员 | 审查结果 | 单位名称 | 项目负责人 | 单位名称 | 项目负责人 | 资质情况 | 单位名称 | 项目负责人 | 资质情况 | 单位名称 | 项目负责人 | 资质情况
2023年新改建农村公路及安全生命防护工程 | 犍为县交通运输局 | 郭万斌 | 通过 | 犍为世纪城乡建设（集团）有限公司 | 杨洮、罗一熊 | 犍为县农村公路设计所 | 严苓琳 | / | 四川宸源建筑工程有限公司 四川诚实首位建设工程有限公司 四川新翰建筑工程有限公司 四川正坤建设工程有限公司 | 何娟 卿绍弘 郭伟 何容 | 公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级 | 广安通力交通工程监理咨询有限公司 | 杨成 | 公路工程监理甲级 | 龙孔片区2023年12月6日 临港片区2023年12月9日 嘉阳片区2023年12月10日 罗城片区2023年12月11日 | 临港片区已完工 嘉阳片区已完工 龙孔片区在建 罗城片区在建
国道213线犍为岷江大桥安全设施整治工程 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | 赵通、高瑆 | 通过 | 犍为县公路建设服务中心 | 廖华安 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 李春辉 | 公路行业（公路）专业甲级 | 青岛中海航船舶用品有限公司 | 金雪梅 | 船舶防撞设施乙级制造资质 | / | / | / | 2023-11-22 | 在建
2023年犍为县国、省、县道公路日常养护购买服务项目 | / | / | / | 犍为县公路建设服务中心 | 杨东 | / | / | / | 成都市洁城美城环境卫生服务有限公司 | 吴勇 | 公路管理与养护 | / | / | / | 2023-09-01 | 正在实施
S309犍为县玉津镇凤凰社区至石溪镇画眉村公路大修工程 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 | 吴志勇、黄晚清 | 通过 | 犍为县公路建设服务中心 | 廖华安 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 王毅军 | 公路行业（公路）专业甲级 | 中建洪春国际建设有限公司 | 邓长林 | 路基路面养护甲级资质 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 黄乾伟 | 公路工程监理甲级 | 2024-07-15 | 在建
2024年新改建村组道路 | 犍为县农村公路设计所 | 税俊翔 | 通过 | 寿保镇 | 李刚 | 犍为县农村公路设计所 | 严苓琳 | / | 四川省众宜建设集团有限公司 | 王建平 | 公路工程施工总承包叁级 | / | / | / | 2024-07-20 | 在建
| 犍为县农村公路设计所 | 税俊翔 | 通过 | 清溪镇 | 刘洪 | 犍为县农村公路设计所 | 严苓琳 | / | 四川三双建筑工程有限公司 | 李乐 | 公路工程施工总承包叁级 | / | / | / | 2024-07-05 | 在建
| 犍为县农村公路设计所 | 严苓琳 | 通过 | 龙孔镇 | 王旭东 | 犍为县农村公路设计所 | 严苓琳 | / | 犍为县河东供排水有限公司 | 王勇 | 公路工程施工总承包叁级 | / | / | / | 2024-07-02 | 在建
| 犍为县农村公路设计所 | 严苓琳 | 通过 | 大兴镇 | 古明孝 | 犍为县农村公路设计所 | 严苓琳 | / | 四川辰森建筑工程有限公司乐山分公司 | 蒋保财 | 公路工程施工总承包三级 | / | / | / | 2024-06-27 | 在建
| 犍为县农村公路设计所 | 严苓琳 | 通过 | 玉屏镇 | 郭杰 | 犍为县农村公路设计所 | 严苓琳 | / | 四川丰盟建筑有限公司 | 卢建波 | 公路工程施工总承包三级 | / | / | / | 2024-07-05 | 已完工
| 犍为县农村公路设计所 | 严苓琳 | 通过 | 双溪镇 | 牟鹏羽 | 犍为县农村公路设计所 | 严苓琳 | / | 江西盛远建设工程有限公司 | 罗昭指 | 公路工程施工总承包二级 | / | / | / | 2024-08-19 | 在建
| 犍为县农村公路设计所 | 严苓琳 | 通过 | 铁炉镇 | 王波. | 犍为县农村公路 设计所 | 严苓琳 | / | 四川腾熠建设工程有限公司 | 龚春霞 | 公路工程施工总承包 | / | / | / | 2024-07-09 | 己完工
| 犍为县农村公路设计所 | 严苓琳 | 通过 | 九井镇 | 王遂 | 犍为县农村公路设计所 | 严苓琳 | / | 乐山沐合建筑工程有限公司 | 肖林 | 公路管理与养护 | / | / | / | 2024-08-22 | 已完工