## 封面
犍为县2017年“挂图作战”及重点建设 项目计划表 2017年2月

## 分批次
犍为县2017年“挂图作战”及重点建设项目推进情况分批次统计表
单位：个、万元
项目分批 | 项目数量 | 项目总投资 | 截至2016年底累计完成投资 | 2017年计划完成投资
合 计 | 76 | 8503797 | 894211 | 1257082
一、续建批次 | 32 | 3009913 | 883431 | 739247
二、开工批次 | 35 | 4061906 | 10780 | 517835
三、储备批次 | 9 | 1431978 | 0 | 0

## 重点项目计划表
犍为县2017年“挂图作战”及重点建设项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 |  | 建设 地址 | 建设性质 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 截至2016年底累计完成投资 | 2017年计划投资 | 2017年工程形象进度 | 项目 业主 | 牵头 部门 | 牵头 县领导 | 备注
合计76个 | [6 empty] | 8503797 | 894211 | 1257082
一、“挂图作战”重点推进项目22个 | [6 empty] | 5594934 | 580438 | 715097
（一）续建批次项目10个 | [6 empty] | 2245993 | 572438 | 408997
1 | 岷江航电犍为枢纽工程 |  | 石溪镇 岷东乡 塘坝乡 | 新建 | 2015-2021 | 建设220米ⅹ34米ⅹ4.5米三级船闸，装机容量50万千瓦，主要建筑物包括船闸、泄洪冲砂闸、发电厂房、混凝土重力坝和库区防洪堤等 | 1042394 | 207504 | 170000 | 形成一期二段围堰，完成临时航道开挖、左岸10孔泄水闸、右储门槽底板浇筑至315米高程，完成厂房尾水管安装，厂房浇筑至309.5米高程：完成右岸二期一段围堰填筑，加快船闸及右岸泄水闸开挖、营地建设和防洪堤建设 | 四川岷江港航电开发有限责任公司 | 岷江航电犍为枢纽指挥部 | 黄宗高 杨淑全 张 敏 谢道春 袁 林 周文华 | ▲★＊
2 | 成贵铁路（犍为段） |  | 市中区 高新区 五通桥区 犍为县 | 新建 | 2014-2019 | 全长519公里，乐山段79公里，其中：犍为段全长39.9公里 | 680000 | 281934 | 80000 | 基本完成路基、桥墩、架设、隧道工程，开展线上无砟板铺设施工 | 成贵铁路有限责任公司 | 交通运输局 | 段应勇 张 兵 | ▲★＊
3 | 嘉阳·桫椤湖旅游景区开发项目 |  | 芭沟镇 同兴乡 马庙乡 | 新建 改建 | 2016-2019 | 修建火车会车道、游步道、游客中心、停车场、特色风情街区、度假酒店、矿山博物馆、红色文化主题广场、影视拍摄基地等观光休闲综合体和废污处理等配套基础设施，将嘉阳·桫椤湖景区打造成国家5A级旅游景区 | 200000 | 20000 | 20000 | 加快小火车改造；开展景区风貌整治；着力完善基础设施建设；启动休憩和娱乐等配套设施建设；开展小火车沿线景观打造和景点设置 | 四川川投峨眉旅游开发有限公司 | 景管委 | 韩广琦 | ▲★＊
4 | 小计 | [5 empty] | 146890 | 5000 | 58000 |  |  |  |  | ▲★＊
| 乐山五通桥经犍为（高铁站）至沐川快速公路 | 清溪过境段至沐川界路段 | 五通桥区 犍为县 沐川县 | 新建 | 2016-2018 | 新建一级公路9.807公里 | 39800 | 5000 | 20000 | 完成路基土石方和道路底基层施工 | 犍为县公路管理局 | 交通运输局 | 张 超
|  | 五通桥界至自犍路口段 |  |  | 2017-2018 | 新建一级公路20.5公里 | 107090 |  | 38000 | 完成社会投资人招标，建设完成项目工程指挥部，完成路基平整，开工建设桥梁工程
5 | G213线犍为县城区过境段岷江二桥 |  | 玉津镇 | 新建 | 2015-2018 | 采用一级公路技术标准，全长3100米，其中：桥梁2053米，引道1047米 | 43232 | 25000 | 15000 | 完成桥梁上部结构和桥面施工 | 犍为县公路管理局 | 交通运输局 | 钟 杰 | ＊
6 | G213线犍为县城区过境段改建工程 |  | 下渡乡 | 改建 | 2016-2018 | 采用二级公路技术标注，全长8.84公里，路基宽度为20米 | 20480 | 1000 | 15000 | 路基拓宽，完成路面基层施工，占总工程量的60% | 犍为县公路管理局 | 交通运输局 工管委 | 杜 华 | ＊
7 | 犍为县绕城线三期工程 |  | 玉津镇 | 新建 | 2015-2017 | 主线起于城南客运中心后的绕城线二期，止于南岸沱，支线接岷江二桥绕城线，全长2.311公里 | 11997 | 6000 | 5997 | 完工 | 犍为县公路管理局 | 交通运输局 | 钟 杰
8 | 四川智仁国际学校建设项目 |  | 清溪镇 | 新建 | 2016-2018 | 占地150亩，建筑面积约11万平方米，是一所集幼儿园、小学、中学为一体的民办公助全日制寄宿制学校 | 50000 | 3000 | 20000 | 教学楼、宿舍楼封顶，开工建设餐厅、图书馆等配套工程 | 四川科威信息有限公司 | 教体局 | 陈光勇 | ＊
9 | 罗城古镇4A景区建设项目 |  | 罗城镇 | 新建 改建 | 2016-2017 | 游客中心及停车场建设；古镇风貌整治和店招店牌规范整改工作；完成景区旅游厕所整改提升；青石板道路整改、铺设；景区光纤、污水、天然气管网整治。完善景区旅游标识标牌、景区公共导向系统；创建成为国家4A级旅游景区 | 6000 | 1000 | 5000 | 完成核心景区“船型街”的升级打造，创建成为国家4A级旅游景区 | 犍为县世纪旅游发展有限公司 | 景管委 | 张英杰
10 | 脱贫攻坚项目 |  | 30个乡镇 | 新建 改建 | 2016-2018 | 以十大扶贫政策为支撑，以各类扶贫专项为抓手，全面改善贫困区域基础设施和公共服务，优化贫困区域产业布局，加大建档立卡贫困户产业就业支持力度，完善贫困户教育医疗等社会保障机制，实现全县54个市、县列贫困村和11263户，30521名贫困人口全面脱贫 | 45000 | 22000 | 20000 | 制定并组织实施22个扶贫专项，加大金融扶贫实施力度，引导贫困村、贫困户发展花、茶、姜等特色优势产业，积极争取省市专项扶贫资金改善拟退出贫困村基础设施和公共服务，提高脱贫贫困户生产生活条件和发展能力，实现20个市、县列贫困村和5600名贫困人口退出 | 相关乡镇 | 脱贫攻坚办 | 唐 兵 陈光勇
（二）开工批次12个 | [6 empty] | 3348941 | 8000 | 306100
1 | 岷江航电龙溪口枢纽工程 |  | 新民镇 | 新建 | 2017-2022 | 建设220米ⅹ34米ⅹ4.5米三级船闸，装机容量48万千瓦，主要建筑物包括船闸、泄洪冲砂闸、发电厂房、混凝土重力坝和库区防洪堤等 | 1566201 |  | 90000 | 建设完成右岸渣场及渣场公路、右岸1#公路、右岸2#公路、 左岸砂石混凝土系统、 库区防洪堤等 | 四川岷江港航电开发有限责任公司 | 岷江航电龙溪口枢纽指挥部 | 黄宗高 黄 云 张凤驰 袁成平 | ▲★＊
2 | 仁沐新高速公路（犍为段） |  | 井研县 沐川县 马边彝族自治县 犍为县 | 新建 | 2017-2021 | 起于眉山市仁寿县遂资眉高速公路，止于马边彝族自治县，全长约200.65公里；乐山段约154.8公里，其中：犍为段全长52.9公里 | 666540 |  | 60000 | 基本完成项目前期工作和征地拆迁，推进路基土石方工程及犍为岷江大桥等控制性工程建设 | 四川高速公路建设开发总公司 | 交通运输局 | 钟 杰 | ▲★＊
3 | 小计 | [5 empty] | 109200 |  | 37100 |  |  |  |  | ▲★＊
| 犍为工业新区项目 | 进港大道（犍为岷江二桥至孝姑镇永平村段） | 下渡乡 孝姑镇 | 新建 | 2017-2018 | 全长5.5公里，采用一级公路技术标准，路基宽度为20米 | 22500 |  | 10000 | 路基拓宽，完成路面基层施工，占总工程量的60% | 犍为县紫鑫投资有限公司 | 工管委 交通运输局 | 杜 华 李俊韬
|  | 进园大道（乐宜高速新民出口至板桥园区） | 新民镇 |  | 2017-2018 | 全长4.3公里，采用一级公路技术标准，路基宽度21米 | 17200 |  | 5000 | 开工进行路基工程建设 | 犍为县紫鑫投资有限公司 | 工管委 交通运输局
|  | 新民安置点及配套市政道路管网 | 新民镇 |  | 2017-2018 | 新建安置房及附属设施，建筑面积约5万平方米，市政道路管网约2公里 | 14500 |  | 9600 | 安置点房屋全部封顶；室外附属和配套市政道路管网铺设全面开工 | 犍为县恒实城市建设投资有限公司 | 工管委 住建局
|  | 孝姑安置点及配套市政道路管网 | 孝姑镇 |  | 2017-2018 | 新建安置房及附属设施，建筑面积约12万平方米，市政道路管网约2.5公里 | 30000 |  | 5000 | 完成一期3.6万平方米的安置房基础施工 | 犍为县恒实城市建设投资有限公司 | 工管委 住建局
|  | 高石坝堤防建设工程 | 孝姑镇 |  | 2017-2018 | 新建堤防约6.6公里，河道疏浚9公里，配套穿堤箱涵等交叉建筑 | 15000 |  | 5000 | 完成砂卵石开挖回填工程量的10% | 犍为县海源水务投资有限公司 | 工管委 水务局
|  | 新民110千伏输变电工程 | 新民镇 |  | 2017-2020 | 新建新民110kV变电站1座，容量2×5万kVA，其中：一期新建35kV变电站，容量2×8千kVA；建设110KV同塔双回输变电线路15公里 | 10000 |  | 2500 | 完成一期35kV变电站及110千伏输变电线路建设 | 乐山川犍电力集团有限公司 | 工管委 经信局
4 | 凤生纸业12万吨/年生活用纸生产线项目 |  | 孝姑镇 | 新建 | 2017-2019 | 新建12万吨/年生活用纸生产线及配套设施 | 80000 |  | 20000 | 基本完成生产车间土建主体工程，开工清水站、库房等配套设施和铺设地下管线 | 四川省犍为凤生纸业有限责任公司 | 发改局 | 杜 华 | ＊
5 | 玖龙浆纸65万吨/年牛卡纸项目 |  | 清溪镇 | 新建 | 2017-2019 | 新建65万吨/年牛卡纸生产线，含生产系统、辅助工程、环保工程、仓库设施和其他配套设施 | 200000 |  | 20000 | 完成各项前期工作，开工建设厂房和车间 | 玖龙浆纸（乐山）有限公司 | 经信局 | 何 毅 程 青 | ＊
6 | 吉象木业环保搬迁项目 |  | 新民镇 | 新建 | 2017-2020 | 吉象木业整体搬迁到犍为工业新区，新建木地板等木材加工生产线 | 180000 |  | 5000 | 加快与业主谈判，签订搬迁协议，完成各项前期工作，力争开工建设 | 乐山吉象木业有限公司 | 经信局 工管委 | 杜 华 何 毅 | ★
7 | 合盛玻业10万吨/年玻璃制品生产线异地搬迁项目 |  | 孝姑镇 | 新建 | 2017-2019 | 年产10万吨玻璃瓶、光学玻璃等玻璃制品生产线异地搬迁 | 26000 |  | 5000 | 完成项目重新选址和征地拆迁，争取开工建设 | 四川省犍为合盛玻业有限责任公司 | 经信局 环保局 | 杜 华 何 毅 | ＊
8 | 全国智能化养老实验基地项目 |  | 清溪镇 | 新建 | 2017-2020 | 占地约1830亩，建筑面积38万平方米，设计床位3500张，新建养老公寓、老年照抚中心、生活服务中心、文体物业管理中心、生态农业观光中心等设施 | 300000 |  | 10000 | 完成征地拆迁，完成配套的偏枪渡渡改桥建设，开工建设养老公寓及配套道路等基础设施 | 杭州华龄集团有限公司 | 发改局 民政局 | 游永红 | ＊
9 | 小计 | [5 empty] | 36000 | 8000 | 9000
| 县城客运中心项目 | 城南客运站 | 玉津镇 | 新建 | 2015-2017 | 占地71亩，利用荣犍瓷业公司所属土地，新建综合客运枢纽站，站级为一级，候车大厅、售票厅、办公区及车站附属用房等，建筑面积18000平方米 | 12000 | 8000 | 4000 | 完工 | 犍为县第二汽车运输有限公司 | 交通运输局 | 钟 杰
|  | 芭石独立工矿区游客集散中心工程 | 玉津镇 | 新建 | 2017-2018 | 100亩，按一级汽车客运站标准设计建设，总建筑面积55540平方米，配套建设绿化、水电网路等基础设施、旅游导视系统、进站道路及周边环境整治 | 24000 |  | 5000 | 开工建设站房、站前广场、基础设施、旅游导视系统 | 乐山犍为世纪旅游发展有限公司 |  |  | ＊
10 | 世界茉莉博览园项目 |  | 清溪镇 | 新建 | 2017-2020 | 流转并改良土地5000亩，建设茉莉花标准化种植示范基地，新建占地300亩的茉莉花茶加工产业园以及建筑面积11000平方米的集茉莉茶研发、展示、交易于一体的茶旅文化体验中心等休闲观光设施 | 60000 |  | 5000 | 完成项目报批、核心区土地征用、项目方案的编制及确定规划设计方案，并通过政府审批程序，开工建设 | 犍为县世纪旅游发展有限公司 | 农业局 | 杜 华 | ＊
11 | 新城区堤防综合治理工程 |  | 清溪镇 玉津镇 | 新建 | 2017-2018 | 新建15公里堤防及堤顶道路、绿化景观、管网、配套穿堤箱涵等交叉建筑、排水管网等 | 75000 |  | 40000 | 完成玉津镇新城区8公里堤防整治及配套绿化景观、管网等工程 | 犍为县恒实城市建设投资有限公司 | 水务局 | 陈光勇 | ＊
12 | 清溪中国历史文化名镇基础设施项目第一期工程 |  | 清溪镇 | 新建 | 2017-2019 | 占地总面积948亩，新改建沥青混凝土道路8公里、青石板步游道15公里，改建河堤3.4公里，新建城墙、双码、万寿宫码头、游艇码头共计2990平方米，新建游客中心2400平方米、停车场59730平方米、文化广场8080平方米、应急避难场所3处，古镇风貌改造95267平方米，新改建水电气管网和导向系统、安全系统等基础设施 | 50000 |  | 5000 | 完成项目方案设计和报批，力争开工建设道路等配套工程 | 犍为县世纪旅游发展有限公司 | 住建局 景管委 | 余德金 | ＊
二、重点建设项目54个 | [6 empty] | 2908863 | 313773 | 541985
（一）续建批次项目22个 | [6 empty] | 763920 | 310993 | 330250
1 | 犍为县棚户区改造项目（一期） |  | 相关乡镇 | 改建 | 2015-2017 | 改造危旧房棚户区3860户，建筑面积约363905平方米 | 95000 | 50200 | 44800 | 完工 | 犍为县恒实城市建设投资有限公司 | 住建局 | 郑文武 | ＊
2 | 犍为县城区棚户区改造工程建设项目（一期） |  | 玉津镇 | 改建 | 2016-2017 | 改造棚户区1265户，11.9万平方米；新建住房1265套，14.3万平方米，配套建设相关附属基础设施 | 29600 | 11000 | 18600 | 完工 | 犍为县恒实城市建设投资有限公司 | 住建局 | 郑文武 | ＊
3 | 河东片区小城镇危旧房棚户区改造项目（二期） |  | 相关乡镇 | 改建 | 2016-2018 | 改造危旧房1777套，建筑面积约204355平方米，其中：新建安置房830套，建筑面积约92350平方米，货币化安置76套，建筑面积约8865平方米，综合整治871套，建筑面积约103140平方米，并配套建设道路、停车场、雨污管网、给水管网、燃气管网，以及绿化、照明、供配电、室外场地等附属设施 | 30700 | 6000 | 18000 | 完成货币化安置76套，寿保安置点完工，新民危旧房安置点全部封顶，开始内外装饰，道路、雨水、燃气管网等配套设施开工建设 | 犍为县恒实城市建设投资有限公司 | 住建局 | 郑文武
4 | 铜高村新区安置房建设项目 |  | 玉津镇 | 新建 | 2016-2018 | 建设规划面积约12.5万平方米 | 27000 | 2000 | 16000 | 安置房主体工程全部完工，占总工程量的60% | 犍为县恒实城市建设投资有限公司 | 住建局 | 郑文武 | ＊
5 | 犍为建材家居城项目 |  | 玉津镇 | 新建 | 2015-2018 | 占地150余亩，总建筑面积14.5万平方米，新建建材家居城等商业地产开发 | 50000 | 15000 | 20000 | 建材类商业区3#、4#、6#楼完工，2#、8#、10#楼封顶；电子商务区5#、7#楼地下室结构完工；水果批发区9#、11#楼完成封顶，开始内外墙装饰 | 犍为中创商业地产开发有限公司 | 发改局 | 何 毅 | ＊
6 | 新南兴综合物流园项目 |  | 清溪镇 | 新建 | 2016-2018 | 新建集仓储、中转、配载等配套服务于一体的现代化物流园区 | 45000 | 2000 | 20000 | 完成物流园仓储、配载等主要设施建设 | 犍为县新南兴实业有限公司 | 发改局 | 范春平 | ＊
7 | 天御新农新城项目 |  | 清溪镇 | 新建 | 2016-2018 | 新建农产品冷链仓储物流中心及配套设施 | 45000 | 10000 | 20000 | 完成农副产品交易批发市场、特色农产品展示展销中心建设，冷链仓储物流中心主体工程完工 | 上海天御农业科技有限公司 | 发改局 | 唐 兵 | ＊
8 | 小计 | [5 empty] | 35800 | 14000 | 10000 |  |  |  |  | ＊
| 康养项目 | 颐和港湾老年养生度假中心项目 | 清溪镇 | 新建 | 2015-2018 | 建筑面积35164平方米，床位2000张 | 28800 | 14000 | 8000 | 一期住宅、景观及配套设施全部完工，主干道（颐和大道）完工，二期公寓及花园洋房286套全部封顶 | 乐山千象投资有限公司 | 发改局 | 石校儒
|  | 飬沁园颐养中心项目 | 清溪镇 | 新建 | 2017-2018 | 建筑面积3万平方米，床位2000张 | 7000 |  | 2000 | 完成前期工作并开工建设 | 犍为县颐园投资有限公司
9 | 犍为一中整体搬迁工程 |  | 玉津镇 | 新建 | 2015-2017 | 新建教学楼、综合楼、实验楼、艺术楼、行政楼、食堂和洗浴中心等，建筑面积73500平方米 | 77700 | 37700 | 40000 | 完工 | 四川省犍为第一中学 | 住建局 教体局 | 陈光勇 | ＊
10 | 清溪高中改扩建项目 |  | 清溪镇 | 扩建 | 2016-2017 | 按照4500名学生的规模和省级示范学校标准进行改扩建，占地158亩，总建筑规模6.8万平方米。项目设计包括综合教学楼，食堂及风雨操场，图书馆，学生宿舍 | 21000 | 10000 | 11000 | 完工 | 犍为县清溪高级中学 | 教体局 住建局 | 陈光勇 | ＊
11 | 河东水厂及管网工程 |  | 相关乡镇 | 新建 | 2016-2017 | 涉及13个乡镇，完成DN75～DN400主干支供水管网建设395千米 | 20600 | 8600 | 12000 | 完工 | 犍为县海源水务投资有限公司 | 水务局 | 李学全 | ＊
12 | 杨泗庙水厂迁建及管网延伸工程 |  | 塘坝乡 | 新建 | 2016-2017 | 县城5万m3/d水厂整体搬迁，完成玉津镇、石溪镇等5个乡镇DN75～DN600管网193千米 | 14300 | 6000 | 8300 | 完工 | 犍为县海源水务投资有限公司 | 水务局 | 杨淑全 张凤驰 | ＊
13 | 县城区第二污水处理厂及管网建设工程 |  | 清溪镇 | 新建 | 2015-2018 | 新建污水处理厂1座，设计日处理规模3万立方米，新建城区污水管网21公里 | 19000 | 8000 | 7000 | 污水处理厂厂区工程完工，铺设管网10公里 | 犍为县海源水务投资有限公司 | 水务局 | 陈光勇 | ＊
14 | 川南公司2000万支/年摩托车减震器技改搬迁项目 |  | 玉津镇 | 新建 | 2011-2017 | 新建车间厂房、国家级技术中心、检测中心、综合库房、试车场及生产辅助用房等共计417714平方米，购置设备3560台，形成2000万支/年摩托车减震器生产能力 | 60000 | 48000 | 12000 | 取得23亩填平补齐用地，完成浇铸车间、总装车间建设，竣工投运 | 四川川南减震器集团有限公司 | 经信局 | 程 青 | ＊
15 | 小计 | [5 empty] | 14050 | 2960 | 6300
| 茉莉茶加工项目 | 茉莉茶加工园基础设施建设项目 | 清溪镇 | 新建 | 2016-2017 | 建设标准化厂房7间，配套建设园区道路、产品展示检测中心、仓储物流、办公室、住宿等功能区 | 2000 | 100 | 1900 | 完工 | 犍为县世纪旅游发展有限公司 | 农业局 | 陈光勇
|  | 炒花甘露茗茶公司茉莉茶生产线技改搬迁项目 | 清溪镇 | 新建 | 2016-2017 | 占地30亩，年加工能力1000吨，年收购茉莉鲜花800吨 | 3000 | 1000 | 2000 | 完工 | 四川省炒花甘露茗茶有限公司
|  | 茶马古道茶业公司茉莉茶生产线建设项目 | 清溪镇 | 新建 | 2017-2018 | 占地40亩，年加工能力1500吨，年收购茉莉鲜花1000吨 | 5000 |  | 1000 | 完成项目征地，争取开工建设生产车间 | 犍为县茶马古道茶业有限公司
|  | 凉厅子茶业公司茉莉茶生产线建设项目 | 罗城镇 | 新建 | 2016-2018 | 新建标准化茶园2000亩；新建茶叶初加工、精加工厂、研发培训中心、检测中心、展示厅、文化广场等 | 4050 | 1860 | 1400 | 一期厂房和基础设施全部竣工，茶叶基地在春季投产开始生产加工，二期研发、检测中心等工程完成土地调规并开工建设 | 四川凉厅子茶叶有限公司 | 农业局 | 张 兵
16 | 县中医医院搬迁项目 |  | 玉津镇 | 新建 | 2014-2017 | 新建门诊、住院用房及污水、医疗垃圾处理等辅助设施，建筑面积7.9万平方米 | 40248 | 38000 | 2248 | 完工 | 犍为县中医医院 | 住建局 卫计局 | 陈光勇
17 | 乡镇卫生院建设项目 |  | 相关乡镇 | 新建 | 2016-2018 | 罗城、清溪、孝姑、定文、新民等28个乡镇（中心）卫生院业务用房、后勤保障用房建设，乡镇一般卫生院4000平方米、中心卫生院8000平方米 | 22620 | 3000 | 14000 | 孝姑、敖家、榨鼓、双溪、伏龙、纪家、金石井7个卫生院竣工，罗城、清溪等13个乡镇卫生院加快建设，龙孔、石溪、玉津、下渡、舞雩、寿保、马庙、塘坝8个卫生院完成前期工作，争取开工建设 | 相关乡镇卫生院 | 卫计局 | 陈光勇
18 | 小计 | [5 empty] | 33195 | 23800 | 9395
| 新城区基础设施建设项目 | 方舟新城环岛路 | 玉津镇 | 新建 | 2015-2017 | ①环岛路第三期：长9600米，总投资19000万元；②滨江路第二期：长750米，总投资2400万元 | 21400 | 16800 | 4600 | 完工 | 犍为县住建局 | 住建局 | 郑文武
|  | 牟家林新区市政道路工程 | 玉津镇 | 新建 | 2015-2017 | 互和路、罗城路、南阳路、敖家路、麻柳路、白鹤街、纪家路、玉屏路、定文路、寿保路、舞雩路等11条道路建设 | 11795 | 7000 | 4795 | 完工
19 | 嘉斯豪大酒店项目 |  | 玉津镇 | 新建 | 2016-2017 | 按四星级以上（含四星级）标准新建酒店及相关配套设施，建筑面积约2万平方米 | 15000 | 7000 | 8000 | 完工 | 四川鑫和建设工程有限公司 | 发改局 | 张英杰
20 | 宏久驾校搬迁项目 |  | 下渡乡 | 新建 | 2016-2017 | 按国家一级驾校培训机构新建，建筑面积5万平方米 | 5000 | 2200 | 2800 | 完工 | 犍为县宏久汽车驾驶技术培训有限公司 | 交通运输局 | 钟 杰
21 | 小计 | [5 empty] | 48107 | 2233 | 18107
| “十三五”农网改造项目 | 农网改造升级工程 | 相关乡镇 | 新建 改建 | 2016-2020 | 对全县30个乡镇311个行政村电网升级改造，新（改）造10kV配变台区1249个，改造10kV线路423公里，低压线路7169公里，户表8.8万户 | 40000 | 2233 | 10000 | 完成2017年改造计划上报并开工建设 | 乐山川犍电力有限公司 | 经信局 | 银良策
|  | 2017年小城镇（中心村）电网改造工程 | 相关乡镇 | 改建 | 2017 | 对全县32个中心村电网改造升级 | 8107 |  | 8107 | 完工投用 | 乐山川犍电力有限公司 |  |  | ＊
22 | 易地扶贫搬迁项目 |  | 28个乡镇 | 新建 | 2016-2017 | 易地扶贫搬迁2607人及道路、管网等相关配套设施建设 | 15000 | 3300 | 11700 | 完工 | 相关乡镇 | 发改局 脱贫攻坚办 | 陈光勇
（二）开工批次项目23个 | [6 empty] | 712965 | 2780 | 211735
1 | 小计 | [5 empty] | 114524 | 2780 | 43650
| 犍为县芭石独立工矿区搬迁改造项目 | 嘉阳芭蕉沟老矿区小火车运输基础设施改造工程 | 石溪镇 芭沟镇 | 改建 | 2016-2017 | ①窄轨铁路改造：更换磨损轨道547吨、1900付道夹板及17100根扣件式轨枕、充填4750m3道渣。②购置2台蒸汽机车、购置2台燃气机车、定制12节载客车厢。③更新火车调度系统一套等 | 2510 | 1100 | 1410 | 完工 | 四川嘉阳集团有限公司 | 景管委 | 张英杰 | ＊
|  | 污水处理站改造搬迁工程 | 芭沟镇 石溪镇 马庙乡 | 新建 | 2015-2017 | 新建3个乡镇污水处理站，总设计处理能力2550m3/d；配套管网长度8582.6m，污水提升泵站7座 | 3220 | 1680 | 1540 | 完工 | 犍为县海源水务投资有限公司 | 水务局 | 陈光勇
|  | 芭马环线塘芭快速通道 | 塘坝乡 芭沟镇 马庙乡 | 新建 | 2017-2018 | 新建三级公路13.8公里 | 10836 |  | 7000 | 完成路基施工，部分路面开始面层施工 | 犍为县紫鑫投资有限公司 | 交通运输局 | 钟 杰 | ＊
|  | S309线犍为石溪镇至泉水镇公路工程 | 石溪镇 泉水镇 | 新建 | 2017-2018 | 全长13.273km，行车道2×3.75米，硬路肩2×1.5，路基宽度12米，路面宽度10.5米，采用二级公路技术标准，汽车荷载等级公路-Ⅰ级 | 25827 |  | 8000 | 完成路基和基层施工 | 犍为县紫鑫投资有限公司 | 交通运输局 | 钟 杰
|  | 芭沟及马庙片区旅游公路改扩建项目 | 马庙乡 芭沟镇 塘坝乡 | 改建 | 2017-2018 | 路线起于石溪镇场镇，横穿小火车铁路至三井，再到马庙乡集合村，全长16.75公里，行车道2×3.5米，路基宽度8.5米，路面宽度7米。，采用三级公路技术标准，汽车荷载等级公路-Ⅱ级 | 15478 |  | 6000 | 完成路基土石方施工 | 犍为县紫鑫投资有限公司 | 交通运输局 | 钟 杰
|  | 矿区一校搬迁工程 | 芭沟镇 | 新建 | 2017-2018 | 设计办学规模初中6个班、小学12个班，在校生840人；总用地面积40亩，总建筑面13150m2；配套运动场、围墙、堡坎等附属设施 | 6364 |  | 2500 | 教学楼、行政楼开工建设 | 犍为县恒实城市建设投资有限公司 | 教体局 | 陈光勇
|  | 嘉阳矿区医院医疗业务综合大楼工程 | 石溪镇 | 新建 | 2017-2018 | 新建业务综合大楼1栋，总建筑面积12000㎡；配套医疗污水处理系统1套 | 9720 |  | 2000 | 综合大楼、住院楼开工建设 | 犍为县恒实城市建设投资有限公司 | 卫计局 | 陈光勇
|  | 老年养护院工程 | 芭沟镇 | 新建 | 2017-2018 | 总占地面积20亩，新建300个床位的老年养护院，建筑规模12750㎡，包括养老居住标准间、厨房、餐厅、多功能活动室等，配套庭院绿化美化等 | 2700 |  | 800 | 完成征地拆迁，住宿楼、餐厅开工建设 | 犍为县世纪旅游发展有限公司 | 民政局 | 金 漫
|  | 天然气管网建设工程 | 塘坝乡 石溪镇 芭沟镇 | 新建 | 2017-2018 | 新建天然气主管道30km，调压计量柜3台，安装户内计量表3650只 | 2545 |  | 1000 | 开工铺设塘坝至石溪天然气管网 | 四川省犍为恒邦天然气有限公司 | 住建局 | 郑文武
|  | 犀牛沱水厂取水口迁建工程 | 马庙乡 芭沟镇 塘坝乡 | 新建 | 2017 | 对犀牛沱水厂取水口迁建及新建管网4.5千米 | 4000 |  | 4000 | 完工 | 犍为县海源水务投资有限公司 | 水务局 | 陈光勇
|  | 石溪小学附属幼儿园迁合建工程 | 石溪镇 | 新建 | 2017-2018 | 新建幼儿园15个班、在园儿童450人。用地面积10亩，总建筑面积8000平方米，配套围墙、室外活动场地、绿化等 | 3255 |  | 1400 | 完成前期工作，开工建设教学楼 | 犍为县恒实城市建设投资有限公司 | 教体局 | 陈光勇
|  | 嘉阳芭蕉沟老矿区道路改造工程 | 芭沟镇 | 改建 | 2017-2018 | 新建四级公路1.5公里，宽6m，改建道路5.3 公里，6m宽；步行道整治7.9 公里，新建步行道20.6 公里，宽度2.5m，广场地面铺装改造69145㎡；改造公路11公里，6m宽 | 17667 |  | 5000 | 完成四级公路1.5公里，改造步行道7.9公里；新建20.6公里步行道开工建设 | 四川嘉阳集团有限责任公司 | 经信局 | 钟 杰
|  | 嘉阳芭蕉沟老矿区供电及给排水改造工程 | 芭沟镇 | 改建 | 2017-2018 | 新建35KV、10KV变电站各一座；改建10KV变电站7个；敷设高压电缆44千米，低压电缆65千米；给水主管2.02千米，新建5座增压泵房；排污管1.52千米，污水处理设施13座，新改建公厕35座；雨水管8.3千米 | 10402 |  | 3000 | 开工建设供电及给排水改造工程 | 四川嘉阳集团有限责任公司 | 经信局 | 何 毅
2 | 小计 | [5 empty] | 10500 |  | 10500
| 石马坝中小企业孵化园项目 | 久源塑料制品有限公司技改扩能项目 | 石溪镇 | 扩建 | 2017 | 新征用地11亩，新建厂房5000平方米，办公楼800平方米，购置拉丝机、园织机等50余台 | 3300 |  | 3300 | 竣工投产 | 犍为县久源塑料制品有限公司 | 工管委 | 何 毅
|  | 北京华辰新型节能环保耐火纤维制品生产线项目 | 石溪镇 | 新建 | 2017 | 新建新型节能环保耐火纤维制品生产线 | 6000 |  | 6000 | 竣工投产 | 北京华辰陶瓷纤维制品有限公司 | 发改局 工管委
|  | 鸿鑫打包带厂异地搬迁项目 | 石溪镇 | 新建 | 2017 | 新征用地3.5亩，新建厂房2000平方米，办公楼500平方米，购置机器设备15台 | 1200 |  | 1200 | 竣工投产 | 犍为鸿鑫打包带厂 | 工管委
3 | 煤矿转型提升项目 |  | 敖家镇 塘坝乡 马庙乡 南阳乡 罗城镇 金石井镇 | 技改 | 2017 | 对煤矿通风、运输系统提升改造，维修扩巷，新铺设轨道安装皮带运输设备2套，新装备机械化采煤工作面，新增爬底式采煤机、综掘机(配套电器和供电改造)等安全设备，改造升级瓦斯监控系统、人员定员系统，矿井压风自救系统，新建避难硐室，新购瓦斯抽采设备；关闭滴水岩和胜利2户煤矿 | 24000 |  | 24000 | 完工 | 犍为县桅杆坝煤矿 犍为寿保煤业公司 犍为县双发煤矿 犍为县新店儿煤矿 犍为县谢石盘煤矿 犍为县吉达煤矿 | 安监局 | 蔡文富
4 | 通乡公路改造提升工程 |  | 相关乡镇 | 改建 | 2017-2018 | 犍宜路龙孔段11.6公里，新田路2.5公里，同马路3.6公里，铁新路17公里，双高路3.4公里，沙岷路2.1公里，马黄路8.6公里，龙公路7.2公里，龙大路10.3公里，九榨路14.2公里，下新路14公里，定寿路2.8公里，均为四级公路 | 21306 |  | 2500 | 龙公路、龙大路，犍宜路龙孔段完成路基土石方施工，其它项目完成前期工作力争开工建设 | 犍为县紫鑫投资有限公司 | 交通运输局 | 钟 杰
5 | 河西片区小城镇危旧房棚户区改造项目 |  | 相关乡镇 | 改建 | 2017-2019 | 改造危旧房棚户区1010套及配套基础设施 | 34000 |  | 10000 | 完成前期工作，开工建设 | 犍为县恒实城市建设投资有限公司 | 住建局 | 郑文武
6 | 玉津-清溪地下综合管廊及市政道路景观建设项目 |  | 玉津镇 清溪镇 | 新建 | 2017-2019 | 新建管廊长度9.6公里，宽40米，同步进行沿线各类管线迁改及新建，并完成景观及道路工程改造 | 100000 |  | 5000 | 完成前期工作，开工建设 | 犍为县恒实城市建设投资有限公司 | 住建局 | 郑文武
7 | 翠屏山城市森林公园及月咡湖城市湿地项目 |  | 玉津镇 | 新建 | 2017-2019 | 建设城市森林湿地公园，总用地面积约1500亩 | 100000 |  | 5000 | 完成前期工作，开工建设 | 犍为县住建局 | 住建局 | 郑文武
8 | 石马河流域污染综合治理及保护项目 |  | 寿保乡 定文镇 舞雩乡 岷东乡 | 改建 | 2017-2018 | 对石马河流域库区底泥清运处置，设置生态隔离缓冲带，水体生态增氧、人工浮岛生态修复、水体置换，设置隔离网和标志牌；采用一体化工艺对4个乡镇污水处理站进行提标改造，配套建设26千米管网，新建8个村5640平方米人工湿地以及4.3千米沟渠整治、建设297座垃圾收集池、购置16台垃圾转运三轮车；新建生态式河道护岸600米，河道清淤22.5万立方米，建设植被缓冲带24.6万平方米 | 16000 |  | 6000 | 设置生态隔离缓冲带、隔离网和标志牌，完成库区水体生态增氧、人工浮岛生态修复、水体置换工程 | 犍为县海源水务投资有限公司 | 环保局 水务局 | 何 毅 | ＊
9 | 幸福美丽新村项目 |  | 相关乡镇 | 新建 | 2017 | 建成30个业兴、家富、人和、村美的幸福美丽新村 | 13000 |  | 13000 | 完工 | 相关乡镇 | 农工办 | 唐 兵
10 | 九井特色小镇项目 |  | 九井乡 | 改造 | 2017 | 总用地面积约500亩，建设九井特色小镇 | 5000 |  | 5000 | 完工 | 九井乡 | 住建局 | 郑文武
11 | 犍为县殡仪馆建设项目 |  | 下渡乡 | 新建 | 2017-2018 | 建筑面积12000平方米，配套道路、围墙、绿化、亮化等附属设施建设 | 3000 |  | 1000 | 完成前期工作，开工建设综合楼、火葬场 | 犍为县殡仪馆 | 民政局 | 金 漫
12 | 同兴山谷里旅游开发项目 |  | 同兴乡 | 新建 | 2017-2020 | 征地35亩，流转650亩，新建度假酒店、民宿、餐厅、会议室、休闲农庄、儿童乐园拓展等旅游设施 | 15000 |  | 3000 | 完成示范区景观房和基础设施建设 | 犍为山谷里文旅投资管理有限公司 | 景管委 | 钟 杰
13 | 龙潭峡生态农业与体育旅游综合开发项目 |  | 同兴乡 | 新建 | 2017-2020 | 生态温泉度假区占地300亩，建设温泉酒店、木屋群；新建主题户外运动公园；农业体验园：流转土地2000亩，种植林果花卉等 | 40000 |  | 5000 | 开工建设生态木屋温泉度假酒店，打造金竹湾-龙潭峡瀑布-桫椤湖绿色户外体育长廊 | 乐山奕川农业开发有限公司 | 景管委 | 张英杰
14 | 犍为县康养中心项目 |  | 同兴乡 | 新建 | 2017-2018 | 占地100亩，总建筑面积52200平方米，其中：新建30811平方米的养老公寓，设计床位770张；购买桫椤湖旅游景区内建筑物改建成16389平方米的养老公寓，设计床位410张；配套建设康复用房、公共活动室、健身用房、行政辅助用房等5000平方米 | 21200 |  | 10000 | 完成购买桫椤湖旅游景区建筑物改建成养老公寓，康复用房、公共活动室等配套设施开工建设 | 乐山犍为世纪旅游发展有限公司 | 景管委 | 张英杰 | ＊
15 | 小计 | [5 empty] | 57500 |  | 19000
| 教体项目 | 犍为县体育场馆建设项目 | 玉津镇 | 新建 | 2017-2019 | 新建体育馆、游泳馆、标准田径场、足球场等 | 23000 |  | 10000 | 田径场完工，体育馆和游泳馆开工建设 | 犍为县恒实城市建设投资有限公司 | 住建局 教体局 | 陈光勇 | ＊
|  | 清溪中心小学和幼儿园迁建项目 | 清溪镇 | 新建 | 2017-2018 | 占地约100亩，新建4000人规模的幼儿、小学寄宿制学校 | 15000 |  | 5000 | 完成前期工作和征地拆迁，开工建设
|  | 犍师附中建设项目 | 玉津镇 | 新建 | 2017-2018 | 占地约132亩，新建4000人规模初级中学 | 12000 |  | 2000 | 完成前期工作和征地拆迁，开工建设
|  | 犍师附小迁建项目 | 玉津镇 | 新建 | 2017-2018 | 占地71亩，新建3600人规模小学 | 7500 |  | 2000 | 完成前期工作和征地拆迁，开工建设
16 | 犍为职业高级中学汽车运用与维修专业产教融合实习实训基地及购置设备 |  | 玉津镇 | 新建 | 2017 | 建筑面积7520平方米，购置设备202台套 | 2510 |  | 2510 | 完工 | 犍为县职业高级中学 | 教体局 | 陈光勇 | ＊
17 | 犍为县妇幼保健院建设项目 |  | 玉津镇 | 新建 | 2017-2018 | 建设门诊、住院大楼业务用房8000平方米 | 8000 |  | 1200 | 门诊楼封顶，住院大楼完成基础施工 | 乐山市犍为县妇幼保健院 | 卫计局 | 陈光勇 | ＊
18 | 犍为县土壤治理项目 |  | 新民镇 敖家镇 公平乡 双溪乡 | 新建 | 2017 | 采用“源头阻断-过程控制-逐步恢复”的治理与修复方案，完成犍为县5000亩农用地土壤治理与修复试点示范工作，使中度污染降低为轻度污染，轻度污染降低到限值浓度以下，受污染耕地安全利用率达90%以上 | 5875 |  | 5875 | 完成新民镇、敖家镇、公平乡 、双溪乡5000亩土地的治理修复 | 犍为县海源水务投资有限公司 | 环保局 农业局 | 何 毅
19 | 久益公司有机肥厂建设项目 |  | 下渡乡 | 新建 | 2017-2018 | 占地约63亩，新建有机肥生产车间、厂房设施设备，配套水电系统、道路 | 25000 |  | 8000 | 完成各项前期工作并开工建设车间厂房 | 四川省久益环境治理有限公司 | 农业局 | 陈光勇
20 | 小计 | [5 empty] | 27750 |  | 8000
| 民营医院项目 | 犍为华圣医院建设项目 | 玉津镇 | 新建 | 2017-2018 | 新建门诊、住院综合业务用房3.8万平方米，设置床位98张 | 12000 |  | 6000 | 门诊楼主体封顶，住院综合业务用房完成工程量的50% | 犍为华圣医疗投资有限公司 | 卫计局 | 陈光勇
|  | 犍为仁安医院建设项目 | 玉津镇 | 新建 | 2017-2018 | 建设规模36210平方米，建成床位266张。包括门诊、住院部业务用房建设，医疗垃圾、污水处理等配套设施建设，医疗设备和办公设施购置 | 12000 |  | 1000 | 完成前期工作开工建设 | 乐山百事吉达投资有限公司
|  | 犍为成康医院建设项目 | 罗城镇 | 新建 | 2017-2018 | 第一期总投资3000万元，建设规模5800平方米，其中门诊和住院业务用房5000平方米、生活及配套设施用房等800平方米，建成床位99张；第二期建设康复病区，总投资750万元，建设规模3000平方米 | 3750 |  | 1000 | 完成前期工作开工建设 | 犍为成康医院
21 | 小计 | [5 empty] | 17800 |  | 11500
| 城南汽贸项目 | 鑫路二手车交易市场 | 玉津镇 | 新建 | 2017-2018 | 新建集销售中心、展厅、保养区、维修中心等于一体的二手车交易市场，总建筑面积1.8万平方米 | 7800 |  | 4000 | 完成征地拆迁，开工建设销售中心、展厅 | 鑫路二手车交易市场公司 | 发改局 | 何 毅
|  | 金飞诚马新建汽车展场项目 | 玉津镇 | 新建 | 2017 | 新建集汽车展示、维修、美容、装饰、售后服务于一体的汽摩销售服务中心，建筑面积4万平米 | 5500 |  | 5500 | 完工 | 犍为金飞诚马车业有限责任公司
|  | 芳平汽贸公司新建汽车展场项目 | 玉津镇 | 新建 | 2017-2018 | 征地20亩，新建汽车展场、办公室、会议室和修理车间、伙食团等，总建筑面积7000平方米 | 4500 |  | 2000 | 完成征地拆迁，开工建设汽车展场、办公室、会议室和修理车间等 | 芳平汽车贸易有限公司
22 | 智慧城市建设项目 |  | 玉津镇 | 新建 | 2017-2019 | 新建智慧城市指挥中心，运用物联网、云计算、移动互联网为代表的新一代信息技术建设应急联动指挥平台、智慧城管等服务于民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动 | 30000 |  | 6000 | 完成项目调研、规划、财评等前期工作，建设完成指挥中心 | 犍为县恒实城市建设投资有限公司 | 智慧办 | 段应勇
23 | 乡镇污水处理设施建设工程 |  | 相关乡镇 | 新建 | 2017-2018 | 23个城乡污水处理厂（站）建设，日处理污水9930吨，配套DN300-600管网建设162公里，检查井516口、提升泵站11座，污水出水达一级A标准 | 21000 |  | 6000 | 8个新建污水站厂区及配套基础设施开工建设；15个乡镇污水处理设施提标改造工程完成前期工作，开工建设 | 犍为县海源水务投资有限公司 | 环保局 | 何 毅
（三）储备批次项目9个 | [6 empty] | 1431978
1 | 城市空客、固废处理和高铁零配件制造项目 |  | 相关乡镇 | 新建 | 2018-2022 | 在芭马旅游环线打造空中客车旅游项目，在工业新区投资建设固废处理和高铁零配件制造项目 | 300000 |  |  | 与企业加强对接 | 中车资阳机车有限公司 | 发改局 | 杜 华
2 | 犍为县涉水旅游及生态农业综合开发项目 |  | 相关乡镇 | 新建 | 2018-2022 | 主要建设犍为新民温泉旅游度假区，岷江犍为、龙溪口航电枢纽库区水上旅游及生态农业综合开发项目 | 500000 |  |  | 与企业加强对接 | 四川省港航开发有限责任公司 | 发改局 | 黄宗高
3 | 岷江龙溪口至宜宾段航道整治工程 |  | 犍为县 宜宾市 | 新建 | 2018-2022 | 按Ⅲ级航道，渠化航道14.8公里 | 115000 |  |  | 继续推进前期专题报告的审批工作 | 四川岷江港航电开发有限责任公司 | 航电办 | 黄宗高
4 | 小计 | [5 empty] | 313000
| 犍为工业新区项目（二期） | 进港大道（孝姑镇永平村至百支溪段） | 孝姑镇 | 新建 | 2018-2019 | 新建一级标准公路7公里 | 52000 |  |  | 完成前期工作 | 犍为县紫鑫投资有限公司 | 工管委 交通运输局 | 黄宗高 杜 华
|  | 进园大道（百支溪至新民板桥园区段） | 孝姑镇 新民镇 | 新建 | 2018-2019 | 新建一级标准公路13公里 | 80000 |  |  | 完成前期工作 | 犍为县紫鑫投资有限公司 | 工管委 交通运输局 | 杜 华 黄宗高
|  | 园区主干道及配套管网一期工程 | 孝姑镇 | 新建 | 2018-2020 | 新建孝姑核心区主干道7条，总长20公里，宽36－50米，水泥混凝土路面及配套管网 | 110000 |  |  | 完成地勘、设计等前期工作 | 犍为县紫鑫投资有限公司 | 工管委 | 杜 华
|  | 工业及生活供水设施建设工程 | 孝姑镇 | 新建 | 2018-2020 | 新建园区工业及生活供水厂1座，3.5万吨/日，配套建设管网40公里，其中：一期1.5万吨/日，配套管网20公里 | 32000 |  |  | 完成可研等前期工作 | 犍为县海源水务投资有限公司 | 工管委 水务局 | 杜 华 陈光勇
|  | 污水处理设施一期工程 | 孝姑镇 新民镇 | 新建 | 2018-2020 | 新建园区污水处理站2座，其中：新民园区污水处理站2万吨/日，孝姑园区污水处理站5万吨/日，配套建设污水管网50公里 | 39000 |  |  | 完成选址论证等前期工作 | 犍为县海源水务投资有限公司 | 工管委 环保局 | 杜 华
5 | 20万吨竹木浆布新材料及制品项目 |  | 新民镇 | 新建 | 2018-2020 | 新建20万吨竹木浆布新材料及制品生产线及配套设施 | 120000 |  |  | 引进项目业主完成选址，开展项目报批等相关工作 | 招商引资 | 工管委 经信局 发改局 | 杜 华 何 毅
6 | 核电站建设项目 |  | 孝姑镇 | 新建 | 2020-2030 | 装机容量500万千瓦 |  |  |  | 密切关注国家政策，做好向上对接和厂址保护工作 | 中核集团 | 发改局 | 张英杰 杜 华
7 | 犍为县岷江桐梓浩渡口改公路桥工程 |  | 孝姑镇 铁炉乡 | 新建 | 2018-2022 | 0.9公里大桥 | 34500 |  |  | 前期工作 | 犍为县紫鑫投资有限公司 | 交通运输局 | 钟 杰
8 | 犍为县岷江河口渡改公路桥（岷江三桥） |  | 玉津镇 | 新建 | 2018-2022 | 主桥600米，匝道立交2.2公里，桥梁宽度22米 | 34478 |  |  | 前期工作 | 犍为县紫鑫投资有限公司 | 交通运输局 | 钟 杰
9 | 犍为县罗城中学创建省二级示范学校建设项目 |  | 罗城镇 | 扩建 | 2018-2020 | 按照省二级示范学校标准扩建罗城中学 | 15000 |  |  | 前期工作 | 犍为县罗城中学 | 住建局 教体局 | 郑文武 陈光勇